## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
План
Текущего и капитального ремонта на 2015 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Мечникова, 50
Общая площадь: м2 | [5 empty] | 3229.9
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт стен подвальных помещений | м² | 40 | 12800 | 0.33025 | 2-3кв
2 | Замена деревянных входных дверей в подвал | шт | 4 | 16000 | 0.41281 | 2-3кв
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
| замена козырьков входа в подъезды - 4 шт. | шт. | 4 | 60000 | 1.548 | 2-3кв
0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
| отсутствуют |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
| отсутствуют |  |  |  | 0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
0
0
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
1 | Окраска перил | м² | 50 | 10000 | 0.25801 | 1-2кв
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт отмостки | м² | 30 | 20000 | 0.51601 | 2-3кв
3 | Ремонт цоколя (штукатурка и окраска) | м² | 115 | 36800 | 0.94946 | 2-3кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт стен потолков лестничной клетки, шпаклевка, окраска | м2 | 780 | 360000 | 9.2882 | 1-3кв
2 | Замена почтовых ящиков | шт | 64 | 12800 | 0.33025 | 1-3кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Замена внутренних деревянных дверей в подъезде на пластиковые | шт | 4 | 80000 | 2.064 | 1-2кв
2 | Замена подъездных окон на пластиковые | шт | 20 | 200000 | 5.1601 | 1-2кв
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 0
0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Контрольно-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших шахт вентиляции С последующим устранением причин | шт | 25 | 10000 | 0.25801 | 1-3 кв
2 | частичный ремонт домовых кирпичных труб - 4шт. С установкой зонтов | м³ | 0.1 | 15000 | 0.38701 | 2-3кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 25 | 3000 | 0.077402 | 2-3 кв.
0
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Промывка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 205 |  | 0 | 2-3кв
2 | Замена участка водопровода Ду 57 до узла ввода ХВС | п/м | 4 | 50000 | 1.29 | 2-3кв
3 | Приобретение оборудования, монтаж узла учета ХВС, согласно проекта | шт | 1 | 87000 | 2.2447 | 1-2кв
4 | Замена розлива ХВС Ду 57-76 | п/м | 140 | 210000 | 5.4181 | 2-3кв
5 | Замена стояков ХВС | п/м | 200 | 240000 | 6.1921 | 2-3кв
6 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ду 15-20 (квартирные) | шт | 40 | 10000 | 0.25801 | 2-3кв
7 | Замена элеваторного узла отопления в сборе | шт | 1 | 48000 | 1.2384 | 2-3кв
8 | Замена верхнего розлива на техэтажа Ду 57 | п/м | 160 | 245000 | 6.3211 | 2-3кв
9 | Замена запорной отопления на стояках отопления в квартирах Ду 15-20 | шт | 200 | 49000 | 1.2642 | 2-3кв
10 | Замена запорной отопления на стояках отопления нижнего и верхнего розлива Ду 20-25 | шт | 100 | 22000 | 0.56761 | 2-3кв
11 | Замена обратки отопления (нижний розлив) Ду 57 | п/м | 160 | 230000 | 5.9341 | 2-3кв
12 | Замена стояков отопления Ду 20-25 | п/м | 400 | 460000 | 11.8683 | 2-3кв
13 | Приобретение оборудования, монтаж узла учета тепловой энергии (УУТЭ) согласно проекта | шт | 1 | 280000 | 7.2242 | 2-3кв
14 | Изоляция трубопроводов Ду 57 вновь смонтированного верхнего и нижнего розлива отопления | п/м | 320 | 320000 | 8.2562 | 2-3кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1. | Промывка системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 250 |  | 0 | 2-3 кв
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт системы электроснабжения с заменой ВРУ, ПР, кабельных линий от ПР до этажных распределителей |  |  | 630000 | 16.2544 | 1-2кв
2 | Плановое техническое обслуживание электрощитовых согласно графика ППР с заменой дефектных деталей и комплектующих | шт | 1 | 12000 | 0.30961 | 1-4кв
3 | Приобретение и дооснащение эл.щитовых углекислотными огнетушителями, другими средствами пожаротушения | шт | 1 | 4200 | 0.10836 | 1-2кв
4 | Устрой ство контура заземления | шт | 1 | 21000 | 0.54181 | 2-3кв
5 | Устройство молниезащиты | шт | 1 | 23000 | 0.59341 | 2-3кв
0
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
1 | Установка 2х тар. электросчетчиков | шт | 1 | 3600 | 0.092882 | 1-2кв
2 | Замена ламп накаливания в светильниках МОП на светодиодные лампы | шт | 20 | 5300 | 0.13674 | 1-2кв
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
| Итого: |  |  | 3786500 | 97.6939
| Главный инженер |  |  |  | В.И. Анашкин
| Директор |  |  |  | Ю.А. Бобровская