## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
План
Текущего и капитального ремонта на 2015 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Волжский проспект, 37
Общая площадь: м2 | [5 empty] | 11253.5
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
2. ПОДВАЛ
1 | Ремонт патерны с заменой двери | м² | 120 | 70000 | 0.51836 | 2-3кв.
3. СТЕНЫ
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ
6. БАЛКИ (ригеля)
7. КРЫША
1 | Капитальный ремонт кровли |  |  | 5000000 | 37.0255 | 2-3кв
8. ЛЕСТНИЦЫ
9. ФАСАД
1 | Окраска цоколя (двора) | м² | 60 | 9600 | 0.071089 | 2-3кв
2 | Окраска мет. решеток прямков окон цоколя | м² | 30 | 4800 | 0.035544 | 2-3кв
3 | Штукатурка фасада со стороны двора на высоте 12м | м² | 2550 | 1785000 | 13.2181 | 2-3кв
4 | Окраска фасада и арки | м² | 60 | 9600 | 0.071089 | 2-3кв
5 | Ремонт ограждения газона в районе подъездов № 1-4, 5-8 | п.м. | 20 | 6000 | 0.044431 | 2-3кв
6 | Замена отлива окна 3 эт. Подъезд № 7. | шт | 1 | 1000 | 0.0074051 | 2-3кв
7 | Установить дополнительные секции трубы наружней лив. Канализации с кровли подъездов № 2, 5. | п.м. | 4 | 10000 | 0.074051 | 2-3кв
8 | Ремонт напольного покрытия лестничных площадок (устройство стяжек с железнением) | м² | 10 | 2000 | 0.01481 | 2-3кв
9 | Ремонт асфальтового покрытия тротуара | м² | 30 | 30000 | 0.22215 | 2-3кв
10 | Ремонт балконных плит | шт | 5 | 50000 | 0.37026 | 2-3кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
12. ПОЛЫ
13. ОКНА и ДВЕРИ
1 | Замена внутренних дверей в подъезде на пластиковую | шт | 1 | 20000 | 0.1481 | 1кв
2 | Ремонт чердачных окон с покраской маслянной краской | шт | 8 | 3500 | 0.025918 | 2-3кв
3 | Установка доводчиков дверей | шт | 6 | 9000 | 0.066646 | 1кв
14.МУСОРОПРОВОД
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ
1 | Контрольно-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших шахт вентиляции С последующим устранением причин | шт | 40 | 16000 | 0.11848 | 1-3 кв
2 | Ремонт кирпичных домовых труб с заменой кирпичной кладки 5шт. | м³ | 5 | 50000 | 0.37026 | 1кв
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 34 |  | 0 | 2-3 кв.
2
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | Выполнение работ по организации ввода в эксплуатацию 2 узла ХВС | шт | 1 | 1000000 | 7.4051 | 2-3кв
2 | Промывка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложениий | п/м | 280 |  | 0 | 2-3кв
3 | Замена лежака трубопровода ГВС Ду 50 от 2 до 1 подъезда, проходящего через квартиры жильцов | п/м | 50 | 215000 | 1.5921 | 2-3кв
4 | Замена стояков ХВС проходящих через квартиры | п/м | 200 | 200000 | 1.481 | 2-3кв
5 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ду 20-25 | шт | 20 | 5000 | 0.037026 | 2-3кв
6 | Замена стояков отопления Ду 25 | п/м | 215 | 192000 | 1.4218 | 2-3кв
6 | Замена запорной арматуры нв стояках отопления Ду 20-25 | шт | 20 | 5000 | 0.037026 | 2-3кв
9 | Изоляция трубопровода отопления верхнего розлива на чердаке Ду 100 | п/м | 640 | 640000 | 4.7393 | 2-3кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Замена лежака трубопровода ГВС Ду 50 от 2 до 1 подъезда, проходящего через квартиры жильцов | п/м | 50 | 50000 | 0.37026 | 2-3 кв
2 | Монтаж системы рециркуляция ГВС в теплообменник | п/м |  | 1500000 | 11.1077 | 2-3 кв
3 | Замена стояков ГВС в квартирах | п/м | 200 | 200000 | 1.481 | 2-3 кв
4 | Ппромывка теплообменника ГВС | шт | 1 | 20000 | 0.1481 | 2-3 кв
5 | Промывка системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 435 |  | 0 | 2-3 кв
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Плановое техническое обслуживание электрощитовых согласно графика ППР с заменой дефектных деталей и комплектующих | шт | 1 | 24000 | 0.17772 | 1-4 кв
2 | Приобретение и дооснащение эл.щитовых углекислотными огнетушителями, другими средствами пожаротушения | шт | 2 | 8400 | 0.062203 | 1кв
4 | Устройство молниезащиты | шт | 2 | 46000 | 0.34063 | 2-3 кв
5 | Монтаж освещение патерны и подвала |  |  | 35000 | 0.25918 | 2-3 кв
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
22. ЛИФТЫ
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
1 | Установка двухтарифного электросчетчика | шт | 2 | 7200 | 0.053317 | 1-2 кв
2 | Замена ламп накаливания в светильниках МОП на светодиодные лампы | шт | 40 | 10000 | 0.074051 | 1-2 кв
24. Благоустройство и прочие работы
1 | Ремонт ступеней к 8 и 1 подъездам и к детской площадке | шт | 15 | 30000 | 0.22215 | 1-2 кв
итого |  |  |  | 11264100 | 83.4118
| Главный инженер |  |  |  | В.И. Анашкин
| Директор |  |  |  | Ю.А. Бобровская