## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
План
Текущего и капитального ремонта на 2015 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: ул. Никитинская,75
Общая площадь: м2 | [5 empty] | 5857.7
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
1 | Ремонт верха свай (штукатурка мест сколов, видимых частей оголенной арматуры) | м² | 3 | 500 | 0.0071131 | 1кв
0
2. ПОДВАЛ
1 | Ремонт слуховых окон | шт | 9 | 9000 | 0.12804 | 1кв
2 | Чеканка гильз тр. Ø 110 мм подачи и обратки отопления | шт | 2 | 2500 | 0.035566
3 | Ремонт окраски стен и потолков в местах ввода труб отопления | м² | 60 | 9600 | 0.13657
3. СТЕНЫ
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ
0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ
0
0
6. БАЛКИ (ригеля)
0
0
7. КРЫША
1 | частичсный ремонт мягкой кровли | м² | 100 | 200000 | 2.8453
2 | Устройство козырька над входом в 1 и 2-ой подъезды | шт | 2 | 60000 | 2.8453
8. ЛЕСТНИЦЫ
9. ФАСАД
1 | Ремонт ступений 3х пожарных входов в здание на первом этаже (монтаж 9 ступеней) | м3 | 2.5 | 45000 | 0.64018 | 2-3кв
3 | Окраска газовой трубы Ø 200 по периметру дома на Н=+5м. | м² | 75.3 | 20000 | 0.28453 | 2-3кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
1 | Капитальный ремонт отделки в лестничных клетках и холлах лифтовых площадок на 1 - 3 подъезды | м² | 2100 | 1680000 | 23.9002 | 1-2кв
2 | Устройство полов из метлахской плитки в холлах лифтовых в 1-й подъезд | м² | 134 | 134000 | 1.9063
3 | Устройство полов из метлахской плитки в холлах лифтовых в 2-й подъезд | м² | 134 | 134000 | 1.9063
4 | Устройство полов из метлахской плитки в холлах лифтовых в 3-й подъезд | м² | 134 | 134000 | 1.9063
5 | Замена почтовых ящиков |  | 108 | 25000 | 0.35566
12. ПОЛЫ
0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ
1 | Замена двери пожарного входа на 1-ом этаже на металлическую | шт | 1 | 10000 | 0.14226 | 1-2кв
3 | Замена окон и дверей на этажах на пластиковые 1-3 подъезды | шт |  | 540000 | 7.6822 | 1-2кв
14.МУСОРОПРОВОД
0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ
1 | Ремонт вентиляционных каналов на кровле в 3х секциях жилого дома | шт | 24 | 80000 | 1.1381 | 1-4кв
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 53 |  | 0 | 2-3 кв.
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Промывка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 105 |  | 0 | 2-3 кв
2 | Замена стояков ХВС Ду 20 - 25 | п/м | 180 | 180000 | 2.5607 | 2-3 кв
3 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ду 15-25 | шт | 23 | 5750 | 0.081801 | 2-3 кв
4 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ду 15-25 | шт | 50 | 12500 | 0.17783 | 2-3 кв
3 | Разработка проекта, Приобретение и монтаж оборудования всепогодных регуляторов отопления | шт | 3 | 909000 | 12.9317 | 2-3 кв
0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Приобретение , монтаж оборудования автоматического регулирования тем-ры горячей воды, согласно проекта | шт | 3 | 660000 | 9.3894
3 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС Ду 15-25 | шт | 24 | 6000 | 0.085358 | 2-3 кв
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Плановое техническое обслуживание, ремонт электрощитовых согласно графика ППР с заменой дефектных деталей и комплектующих | шт | 2 | 36000 | 0.51215 | 1-4 кв
2 | Приобретение и дооснащение эл.щитовых углекислотными огнетушителями, другими средствами пожаротушения | шт | 2 | 12000 | 0.17072 | 1кв
3 | Устройство контура заземления | шт | 2 | 53000 | 0.75399 | 2-3кв
4 | Устройство молниезащиты | шт | 2 | 76000 | 1.0812 | 2-3кв
5 | Капитальный ремонт системы электроснабжения до с заменой ВРУ, ПР, кабельных линий от подъездных ВРУ до этажных распределителей | на 1 подъезд | 1,2,3 | 900000 | 12.8037 | 2-3кв
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
1 | Установка 2х тар. электросчетчиков | шт | 2 | 7200 | 0.10243 | 1-2 кв
2 | Замена ламп накаливания в светильниках МОП на светодиодные лампы | шт | 56 | 14200 | 0.20201 | 1-2 кв
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
| Итого: |  |  | 5955250 | 86.7128
| Главный инженер |  |  |  | В.И. Анашкин
| Директор |  |  |  | Ю.А. Бобровская