## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
Утверждаю:
Директор ООО "ОСЖ"
__________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2016 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: ул. Агибалова, 68
Кол-во квартир,шт. |  |  | 168 | Общая площадь: м2 |  | 9718.1
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
| Усиление конструкции | п.м. | 362 | 434400 | 3.725 | 1-4кв
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
0
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
| Усиление конструкции стен | м² | 545 | 817500 | 7.0101 | 2-3кв
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
| отсутствуют |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
| Ремонт мягкой кровли над балконами | м² | 320 | 192000 | 1.6464 | 2-3кв
0
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
1 | Усиление стен лестничного марша | м² | 1512 | 6048000 | 51.862 | 1-4кв
2 | Усиление лестничных пролетов | п.м. | 20.4 | 714000 | 6.1226 | 1-4кв
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт плитки цоколя со стороны двора | м² | 12 | 15600 | 0.13377 | 2-3кв
2 | Окраска маслянной краской металлических частей ограждений и поручней переходов из лифтового хола на лестничную клетку. Ограждения приямка. | м² | 142 | 63900 | 0.54795 | 2-3кв
0
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
| Ремонт отделки в лестничных клетках и холлах лифтовых площадок | м² | 2457 | 1856000 | 15.9153
0
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 0
0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео -диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 504 | 75600 | 0.64827 | 3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 67 |  | 0 | 2-3 кв.
2 |  |  |  |  | 0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
2 | Замена нижнего розлива ХВС П/П труба Ду 100 | п/м | 60 | 90000 | 0.77176 | 3кв
3 | Замена стояков ХВС Ду 20 - 25 в подвале | п/м | 105 | 157500 | 1.3506 | 3-4 кв
4 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ду 15-25 | шт | 36 | 11520 | 0.098785 | 3 кв
5 | Замена нижнего розлива отопления (обратка) Ду 57 | п/м | 170 | 255000 | 2.1866 | 3 кв
6 | Замена стояков нижнего розлива отопления в подвале Ду 20 | п/м | 78 | 117000 | 1.0033 | 3 кв
7 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ду 20 | шт | 75 | 22500 | 0.19294 | 3 кв
8 | Установка балансировочных кранов на стояки отопления Ду 20 (Danfoss) | шт | 30 | 135000 | 1.1576 | 3 кв
9 | Замена стояка отопления от верхнего розлива до нижнего (кв. № 65-120) Ду 20-25, с учетом подводок к приборам отопления | п/м | 80 | 120000 | 1.029 | 3 кв
10 | Диспетчеризация теплового пункта | шт | 1 | 16000 | 0.1372
0
0
0
0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Разработка проекта , монтаж системы ГВС закрытого типа с пластинчатыми теплообменниками, автоматическим регулированием тем-ры ГВС | шт | 1 | 858000 | 7.3574 | 3-4 кв
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 2 | 10000 | 0.085751 | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 2 | 6000 | 0.05145 | 1-4кв
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
1 | Ввод в эксплуатацию двух тарифных общедомовых эл.счетчиков | шт | 4 | 4000 | 0.0343 | 1кв
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
0
Всего |  |  |  | 12019520 | 103.0682
Составил: Главный инженер Анашкин В.И.