## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю:
Директор ООО "ОСЖ"
__________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2016 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Никитинская 66а
Кол-во квартир,шт. |  |  | 229 | Общая площадь:м2 |  | 12123.9
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
1 | Восстановление гидроизоляции наружней части фундаментных блоков | м² | 60 | 21000 | 0.14434 | 2-3 кв
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт слуховых окон цоколя | шт | 8 | 12000 | 0.082482 | 2-3 кв
2 | Ремонт штукатурки откосов слуховых окон | м² | 6 | 2700 | 0.018558 | 2-3 кв
3 | Ремонт стен подвала: Штукатурка блоков | м² | 540 | 162000 | 1.1135 | 2-3 кв
4 | Окраска стен водоэмульсинным составом | м² | 540 | 81000 | 0.55675 | 2-3 кв
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт перекрытий технического этажа: Заделка швов плит перекрытий в арке | п.м. | 280 | 56000 | 0.38491 | 2-3 кв.
2 | Локальный ремонт мест сколов плит в арке (штукатурка) | м² | 20 | 20000 | 0.13747 | 2-3 кв.
3 | Окраска водоэмулс. составом | м² | 240 | 48000 | 0.32993 | 2-3 кв.
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт колонн арки (штукатурка ) | м² | 60 | 27000 | 0.18558 | 2-3 кв
2 | Окраска водоэмульсионным составом | м² | 70 | 14000 | 0.096229 | 2-3 кв
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт кровли козырька над входом в подъезд | м² | 25 | 45000 | 0.30931 | 2-3 кв
2 | Локальный ремонт мягкой кровли | м² | 50 | 75000 | 0.51551 | 1-4 кв
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
1 | Окраска ограждений | м² | 150 | 37500 | 0.25776 | 2-3 кв.
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
2 | Локальный ремонт цоколя (штукатурка) | м² | 260 | 104000 | 0.71484 | 2-3 кв.
3 | Ремонт асфальтового покрытия отмостки | м² | 50 | 50000 | 0.34367 | 2-3 кв.
4 | Ремонт фасада (окраска) | м² | 500 | 125000 | 0.85918 | 2-3 кв.
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Замена почтовых ящиков(5,6 подъезд) | шт | 56 | 67200 | 0.4619 | 1-2 кв
2 | Ремонт стен и потолков коридоров, лестничных клеток , площадок, маршей |  |  |  | 0
| 5 подъезда | м² | 700 | 490000 | 3.368 | 1-4 кв
| 6 подъезда | м² | 700 | 490000 | 3.368 | 1-4 кв
| 7 подъезда | м² | 700 | 490000 | 3.368 | 1-4 кв
| 8 подъезда | м² | 700 | 490000 | 3.368 | 1-4 кв
| 9 подъезда | м² | 700 | 490000 | 3.368 | 1-4 кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
1 | Укладка плитки на пол 1 этажа(4,5,6.7,9подъезды) | м² | 90 | 108000 | 0.74234 | 1-4 кв
2 | Отделка стен кафелем на высоту 1,5м(4,5,6.7,9подъезды) | м² | 370 | 370000 | 2.5432 | 1-4 кв
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Замена оконных блоков на л/к | шт | 54 | 900000 | 6.1861 | 2-3 кв.
2 | Замена окон техэтажа | шт | 25 | 75000 | 0.51551 | 1-4кв
3 | Замена дверей тамбура | шт | 5 | 100000 | 0.68735 | 2-3 кв
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
| отсутствует |  |  |  | 0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео -диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 687 | 103050 | 0.70831 | 1-3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 129 |  | 0 | 2-3 кв.
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Замена кухонных стояков в 10 подъезде стояков ХВС Ду 20 | п/м | 66 | 99000 | 0.68047 | 2-3 кв
2 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ду15- 20 в 10 подъезде | шт | 22 | 7920 | 0.054438 | 2-3 кв
3 | Замена стояков ХВС Ду 25- 32 с 4 по 10 подъезды | п/м | 800 | 1200000 | 8.2482 | 2-3 кв
4 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ду 25-32 | шт | 36 | 11520 | 0.079182 | 2-3 кв
5 | Замена запорной арматуры ХВС на квартирные ввода Ду 15 | шт | 190 | 64600 | 0.44403 | 2-3 кв
6 | Замена стояков отопления Ду 20 с 4 по 10 подъезд | п/м | 750 | 1125000 | 7.7327 | 2-3 кв
7 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ду 20 | шт | 20 | 6800 | 0.04674 | 2-3 кв
8 | Монтаж балансировочных регулировочных устройств Ду 50 на "крыльевые" потребители | шт | 8 | 120000 | 0.82482 | 2-3кв
9 | Изоляция трубопроводов отопления, ГВС проходящих по верхнему техническому этажу, техподполью согласно дефектной ведомости | п/м |  | 750000 | 5.1551 | 1кв
10 | Замена лежака канализации в 8 подъезде Ду 110 | п/м | 30 | 45000 | 0.30931 | 2-3 кв
11 | Замена стояков кухонной канализации Ду 50 в 10 подъезде | п/м | 60 | 90000 | 0.61861 | 2-3 кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Приобретение , монтаж оборудования автоматического регулирования тем-ры горячей воды, согласно проекта | шт | 7 | 1806000 | 12.4135 | 2-3 кв
2 | Замена стояков ГВС Ду25- 32 | п/м | 800 | 1200000 | 8.2482 | 2-3 кв
3 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС Ду 25-32 | шт | 36 | 15120 | 0.10393 | 2-3 кв
4 | Замена запорной арматуры на квартирные ввода Ду 15 | шт | 190 | 64600 | 0.44403 | 2-3 кв
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 7 | 35000 | 0.24057 | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 7 | 21000 | 0.14434 | 1кв
3 | Капитальный ремонт системы электроснабжения до с заменой ВРУ, ПР, кабельных линий от подъездных ВРУ до этажных распределителей |  |  |  | 0
| 4 подъезда | шт | 1 | 320000 | 2.1995 | 1-4 кв
| 5 подъезда | шт | 1 | 320000 | 2.1995 | 1-4 кв
| 6 подъезда | шт | 1 | 320000 | 2.1995 | 1-4 кв
| 7 подъезда | шт | 1 | 320000 | 2.1995 | 1-4 кв
| 8 подъезда | шт | 1 | 320000 | 2.1995 | 1-4 кв
4 | Монтаж ограждения ВРУ, ПР на лестничных клетках 1 этажа с запирающими устройствами | шт | 7 | 54000 | 0.37117 | 1-4 кв
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
0
Всего: |  |  |  | 13369010 | 91.8916
Главный инженер Анашкин В.И.