## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
Утверждаю:
Директор ООО "ОСЖ"
_________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2016 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Ново - Садовая, 15
Кол-во квартир, шт. |  |  | 108 | Общая площадь: м2 |  | 4490
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
1 | Штукатурка стен подвала | м² | 120 | 26400 | 0.48998 | 1-4 квартал
2 | Окраска водоэм. составом стен и потолков подвала | м² | 180 | 21600 | 0.40089 | 2-3 квартал
3 | Ремонт кирпичной кладки 3х входов в подвал | м³ | 0.3 | 1800 | 0.033408 | 2-3 квартал
4 | Ремонт козырьков над 3 подъездами. | м² | 12 | 15000 | 0.2784 | 2-3 квартал
6 | Установка решетки на слуховом окне. | шт | 1 | 700 | 0.012992 | 2-3 квартал
7 | Вывоз мусора согласно выданного предписания инспектора пожнадзора № 4597/1/1 от 07.10.2015 г. | м3 | 10 | 25000 | 0.46399 | 1 квартал
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ
0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ
0
0
6. БАЛКИ (ригеля)
0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт кровли лифтовых шахт | м² | 99 | 128700 | 2.3886 | 2-3 квартал
0
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт цоколя (штукатурка) | п/м | 67 | 16750 | 0.31088 | 2-3 квартал
2 | Окраска водоэм. составом | м² | 110 | 16500 | 0.30624 | 2-3 квартал
3 | Ремонт отмостки с тыловой части дома. | м² | 32 | 38400 | 0.71269 | 3-3 квартал
10. ПЕРЕГОРОДКИ
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
1 | Капитальный ремонт стен и потолков л/к | м² | 1600 | 640000 | 11.8782 | 1-3квартал
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
1 | Укладка плитки в подъездах | м2 | 180 | 216000 | 4.0089
0
13. ОКНА и ДВЕРИ
1 | Установка противопожарных дверей входа в подвал | шт | 2 | 20000 | 0.3712 | 2-3 квартал
2.а | Замена окон в подъездах на пластиковые | шт | 23 | 276000 | 5.1225 | 2-3 квартал
2.б | Ремонт окон с последующей покраской | м² | 200 | 50000 | 0.92799 | 2-3 квартал
3 | Установка противопожарных люков (дверей) 2-го класса выхода на кровлю, согласно выданного предписания инспектора пожнадзора № 4597/1/1 от 07.10.2015 г. | шт | 6 | 36000 | 0.66815 | 1 квартал
14.МУСОРОПРОВОД
15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  | 0
1 | Видео -диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 324 | 48600 | 0.902 | 1-3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 35 |  | 0 | 2-3 кв.
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | Замена стояков ХВС Ду 20 - 25 | п/м | 152 | 228000 | 4.2316 | 2-3 кв
2 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ду 25 | шт | 12 | 3840 | 0.071269 | 2-3 кв
3 | Замена лежака обратки отопления (нижний розлив) Ду 57 | п/м | 105 | 157500 | 2.9232 | 2-3кв
4 | Замена лежака отопления (прямая ) Ду 76 | п/м | 105 | 157500 | 2.9232 | 2-3 кв
8 | Замена стояков отопления Ду 25 | п/м | 750 | 1125000 | 20.8797 | 2-3кв
9 | Замена запорной арматуры на лежаках отопления Ду 50 (крыльевые) | шт | 8 | 22400 | 0.41574 | 2-3 кв
10 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ду 20-25 | шт | 110 | 39600 | 0.73497 | 2-3 кв
11 | Замена лежака канализации Ду 110 в 2 подъезде | п/м | 30 | 45000 | 0.83519 | 2-3 квартал
12 | Замена стояков канализации Ду 110 в 2 подъезде | п/м | 90 | 135000 | 2.5056 | 2-3 квартал
13 | Диспетчеризация теплового пункта | шт | 1 | 16000 | 0.29696 | 1-2 квартал
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Замена стояков ГВС Ду 15 - 25 | п/м | 303 | 454500 | 8.4354 | 2-3 кв
2 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС Ду 15-25 | шт | 75 | 27000 | 0.50111 | 2-3 кв
3 | Замена лежаков ГВС в подвале Ду 57- 76 | п/м | 220 | 330000 | 6.1247 | 2-3кв
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 1 | 5000 | 0.092799 | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.055679 | 1-4 кв
3 | Капитальный ремонт системы электроснабжения с заменой ВРУ, ПР, кабельных линий от ПР до этажных распределителей | шт | 1 | 380000 | 7.0527 | 2-3 кв
0
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
0
0
0
22. ЛИФТЫ
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
0
Всего |  |  |  | 4706790 | 87.3569
Составил: Главный инженер Анашкин В.И.