## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
Утверждаю:
Директор ООО "ОСЖ"
_____________________Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2016 год
Объект Жилой многоквартирный дом: ул. Рабочая, 85
Кол-во квартир,шт. |  |  | 176 | Общая площадь: м2 |  | 19040.58
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
2. ПОДВАЛ
1 | Штукатурка стен подвала | м² | 160 | 25600 | 0.11204 | 1-2 кв
2 | Окраска водоэмульсионным составом стен и потолков за 1раз | м² | 245 | 19600 | 0.085782 | 2-3 кв
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
| отсутствуют |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт мягкой кровли | м² | 100 | 200000 | 0.87532 | 2-3кв
2 | Ремонт кровли котельной: устройство гидроизоляции примыкания стены котельной к кровле здания | м² | 24 | 48000 | 0.21008 | 2-3кв
3 | Устройство желоба из оцинков. металла над входом в котельную | п.м. | 12 | 14400 | 0.063023 | 2-3кв
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт стен, потолков лестничых маршей секции Б. Демонтаж, штукатурка, шпатлевание, покраска стен. | м² | 720 | 468000 | 2.0483 | 1-4кв
2 | Окраска маслянной краской перилл ограждения лестничных маршей | м² | 20 | 3200 | 0.014005 | 1-2 кв
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Устройство отвода воды на отмостке от стен здания в местах водостока с кровли | п/м | 25 | 25000 | 0.10942 | 2-3 кв
2 | Ремонт цоколя здания(окраска) | м² | 20 | 3200 | 0.014005 | 2-3 кв
3 | Локальный ремонт стен балконов общего пользования | м² | 60 | 27000 | 0.11817 | 2-3 кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Штукактурка стен техэтажа | м² | 110 | 17600 | 0.077028 | 2-3 кв
2 | Окраска стен и потока техэтажа в 1 слой | м² | 180 | 14400 | 0.063023 | 2-3 кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
1 | Локальный ремонт плитки(пустоты, поврежденные участки) в подъездах | м² | 15 | 7500 | 0.032825 | 2-3 кв
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео -диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 528 | 79200 | 0.34663 | 1-3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и систем водоподкачки | п/м | 70 |  | 0 | 2-3 кв.
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Монтаж запорной арматуры Ду 50 ХВС отдельно на каждую секцию | шт | 5 | 15000 | 0.065649 | 2-3 кв.
2 | Монтаж дополнительного насоса ХВС с частотным преобразователем в подвал дома | шт | 1 | 150000 | 0.65649 | 1-2 кв.
3 | Гидродинамическая прочистка наружныж канализационных сетей и колодцев | м | 200 | 40000 | 0.17506 | 1-4 кв.
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Монтаж автоматических воздухоотделителей на техэтаже секций А,Б,В,Г.Д | шт | 15 | 9000 | 0.03939 | 2-3 кв
2 | Монтаж запорной арматуры Ду 50 ГВС отдельно на каждую секцию | шт | 5 | 15000 | 0.065649 | 2-3 кв.
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 5 | 25000 | 0.10942 | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 5 | 15000 | 0.065649 | 1-4 кв
0
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Ввод в эксплуатацию системы газоснабжения для бытовых газовых плит |  |  |  | 0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
1 | Установка 2х тар. электросчетчиков | шт | 10 | 50000 | 0.21883 | 1-2 кв
0
КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 0
1 | Замена котловых циркуляционных насосов | шт | 1 | 54000 | 0.23634 | 1-2 кв
2 | Промывка котлового контура от накипи и отложений 3-х котлов | шт | 3 | 69000 | 0.30199 | 2-3 кв
3 | Ремонт автоматики горения 2 ступени 2 котла | шт | 1 | 15000 | 0.065649 | 1-2 кв.
4 | Замена вводной запорной арматуры ХВС Ду 65 | шт | 4 | 17200 | 0.075278 | 1-2 кв
5 | Замена вводной запорной арматуры ГВС Ду 66 | шт | 4 | 18000 | 0.078779 | 1-2кв
6 | Разработка проектов на организацию раздельных узлов учета тепла на отопление, ГВС | шт | 2 | 40000 | 0.17506 | 1-2 кв.
7 | Замена предохранительного клапана ХВС | шт | 1 | 5200 | 0.022758 | 1-2 кв.
8 | Монтаж Пластинчатого теплообменника №2 на ГВС | шт | 1 | 450000 | 1.9695 | 1-2 кв.
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
0
Всего: |  |  |  | 1940100 | 8.4911
Разработал гл. инженер Анашкин В.И.