## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
Утверждаю
Директор ООО "ОСЖ"
____________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2016 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Волжский проспект № 35
Кол-во квартир,шт. |  |  | 24 | Общая площадь: м2 |  | 1814.4
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
0
0
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
| отсутствуют |  |  |  | 0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
| отсутствуют |  |  |  | 0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1 | Локальный ремонт крыши | м2 | 20 | 30000 | 1.3779 | 1-4кв
0
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
1 | Покраска перил масляной краской | п.м. | 77 | 9240 | 0.42438 | 2-3 кв
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Окраска цоколя | м² | 60 | 15000 | 0.68893 | 2-3 кв
2 | Окраска мет. решеток приямков окон цоколя | м² | 20 | 5000 | 0.22964 | 2-3 кв
3 | Ремонт приямков: заделка отверстий, подштукатурка, покраска. | п.м. | 7.5 | 2250 | 0.10334 | 2-3 кв
4 | Изготовление козырьков из профильного листа над входными дверьми, установка на бетонном козырьке | м² | 8 | 48000 | 2.2046 | 2-3 кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
1 | Стены 1-2 подъездов:очистка стен от побелки, потрескавшейся краски.Шпатлевание, грунтовка, покраска вод.эм.краской. | м² | 510 | 127500 | 5.8559 | 2-4 квартал
2 | Потолки подъездов, обратная сторона лестничных маршей:очистка от побелки, грунтовка, шпатлевание, покраска вод.эм.краской. | м² | 384 | 153600 | 7.0547 | 2-4 квартал
3 | Покраска радиаторов отопления | шт | 4 | 1000 | 0.045929 | 2-4 квартал
12. ПОЛЫ
| Ремонт полов лестничного марша (заделка трещин, покраска). | м² | 24 | 8400 | 0.3858 | 2-3 квартал
13. ОКНА и ДВЕРИ
14.МУСОРОПРОВОД
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ
1 | Видео-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработающих каналов вентиляции | шт | 72 | 10800 | 0.49603 | 1-3 кв
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 23 |  | 0 | 2-3 кв.
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Замена участка вводного трубопровода от колодца до узла ввода ХВС Ду 76 мм | п/м | 35 | 52500 | 2.4113 | 2-3кв
0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 1 | 5000 | 0.22964 | 1-4кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.13779 | 1-4кв
0
22. ЛИФТЫ
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ
1 | Усиление обвалившегося склона, на углу отмостки и лестничного марша. | м³ | 0.8 | 1600 | 0.073486 | 2-3кв.
2 | Ремонт отмостки путем укладки асфальта, по периметру дома. | м² | 126 | 151200 | 6.9444 | 2-3кв.
3а | Ямочный ремонт придомового участка дороги (место стоянки). | м² | 6.7 | 8710 | 0.40004 | 2-3кв.
3б | Капитальный ремонт придомового участка дороги (место стоянки). | м² | 137.5 | 165000 | 7.5783 | 2-3кв.
4 | Замена почтовых ящиков | шт | 8 | 2800 | 0.1286 | 1-4кв
5 | Установка кабель-канала с укладкой слаботочного кабеля | п.м. | 44 | 3520 | 0.16167 | 1-4кв
| Итого: |  |  | 804120 | 36.9323