## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю:
Директор ООО "ОСЖ"
__________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2017 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Никитинская 66а
Кол-во квартир,шт. |  |  | 229 | Общая площадь:м2 |  | 12123.9
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
1 | Восстановление гидроизоляции наружней части фундаментных блоков, в районе арок под.4,5,6,7, со стороны ул.Буянова. | м² | 80 | 60000 | 0.41241 | 2-3 кв
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
1 | Локальный ремонт мест сколов плит перекрытий в арке с последующей покраской (высотные работы). | п/м | 30 | 48000 | 0.32993 | 2-3 кв.
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
1 | Локальный ремонт основания колонны арки из кирпича (штукатурка ) от под. 4 до под. 7. | м² | 75 | 48750 | 0.33508 | 2-3 кв
2 | Окраска основания колонн водоэмульсионным составом | м² | 75 | 26250 | 0.18043 | 2-3 кв
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт примыкания мягкого кровельного покрытия домовой крыши, на парапетах вдоль ул. Буянова и со стороны ул. Вилоновская | м² | 257 | 334100 | 2.2964 | 2-3 кв
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт плит мусоросборника со стороны ул. Буянова. Усиление, бетонирование. | м² | 11.5 | 31050 | 0.21342 | 2-3 кв.
2 | Ремонт асфальтового покрытия отмостки со стороны ул. Вилоновская и около п.9,10 | м² | 75 | 82500 | 0.56706 | 2-3 кв.
3 | Ремонт асфальтового покрытия под арками п.4-7 . | м² | 220 | 242000 | 1.6634 | 2-3 кв.
4 | Покраска арочных опор со стороны ул.Буянова п.4-7, на высоту 3м. | м² | 500 | 175000 | 1.2029 | 2-3 кв.
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Замена почтовых ящиков(5,6 подъезд) | шт | 56 | 67200 | 0.4619 | 1-2 кв
2 | Ремонт стен и потолков коридоров, лестничных клеток , площадок, маршей |  |  |  | 0
| 5 подъезда | м² | 700 | 490000 | 3.368 | 1-4 кв
| 6 подъезда | м² | 700 | 490000 | 3.368 | 1-4 кв
| 7 подъезда | м² | 700 | 490000 | 3.368 | 1-4 кв
| 8 подъезда | м² | 700 | 490000 | 3.368 | 1-4 кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
1 | Облицовка полов керамической плиткой плиткой(4,5,6.7 подъезды) | м² | 288 | 259200 | 1.7816 | 1-4 кв
2 | Облицовка стен 1 этажа, керамической плиткой на высоту 1,5м(4,5,6.7 подъезды) | м² | 296 | 355200 | 2.4415 | 1-4 кв
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Замена оконных блоков на л/к в подъездах 4,5,6,7. | шт | 32 | 192000 | 1.3197 | 2-3 кв.
2 | Замена окон техэтажа | шт | 25 | 75000 | 0.51551 | 1-4кв
3 | Установка тамбурных дверей в п.4,5,6. | шт | 3 | 66000 | 0.45365 | 2-3 кв
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
| Ремонт наружнего покрытия мусоропровода п.8: локальное бетонирование, асфальтирование поверхности. | м² | 8 | 11200 | 0.076983 | 2-3 кв
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео -диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 687 | 103050 | 0.70831 | 1-3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 129 |  | 0 | 2-3 кв.
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Замена стояков ХВС Ду 20,25 на п/п в подъездах №4-10 с установкой вентелей в квартирах Ду 15 | п/м | 783 | 1174500 | 8.0729 | 1-4 кв
2 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ду20,25 в подвале/тех этаже | шт | 29 | 10440 | 0.071759 | 1-4 кв
3 | Замена стояков отопления Ду 20, Ду 25 на стальные тр/пр | п/м | 1140 | 1368000 | 9.4029 | 2-3 кв
4 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ду 20,25 | шт | 133 | 58520 | 0.40224 | 2-3 кв
5 | Замена запорной арматуры в квартирах на стояках отопления Ду 20,25 | шт | 1484 | 652960 | 4.4881 | 2-3 кв
6 | Монтаж балансировочных регулировочных устройств Ду 50 на "крыльевые" потребители | шт | 8 | 120000 | 0.82482 | 2-3кв
7 | Замена лежака канализации Ду 110 | п/м | 230 | 345000 | 2.3713 | 1-4 кв
8 | Замена кухонных стояков водоотведения Ду 50 | п/м | 360 | 540000 | 3.7117 | 1-4 кв
9 | Замена стояков водоотведения Ду 110 | п/м | 720 | 1080000 | 7.4234 | 1-4 кв
10 | Замена общего ввода ХВС | п/м | 30 | 60000 | 0.41241 | 1-2 кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Приобретение , монтаж оборудования автоматического регулирования тем-ры горячей воды, согласно проекта | шт | 7 | 1806000 | 12.4135 | 2-3 кв
2 | Замена стояков ГВС Ду20,25, 32 на оцинков сталь в 4-8 подъздах с установкой квартирных кранов | п/м | 1128 | 2256000 | 15.5066 | 1-4 кв
3 | Замена стояков ГВС Ду20,25, 32 на оцинков сталь в 9-10 подъздах с установкой квартирных кранов | п/м | 480 | 960000 | 6.5985 | 1-4 кв
4 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС Ду 25-32 | шт | 70 | 29400 | 0.20208 | 1-4 кв
5 | Замена лежаков ГВС | п/м | 55 | 23100 | 0.15878 | 1-4 кв
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 7 | 35000 | 0.24057 | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 7 | 21000 | 0.14434 | 1кв
3 | Капитальный ремонт системы электроснабжения до с заменой ВРУ, ПР, кабельных линий от подъездных ВРУ до этажных распределителей |  |  |  | 0
| 4 подъезда | шт | 1 | 320000 | 2.1995 | 1-4 кв
| 7 подъезда | шт | 1 | 320000 | 2.1995 | 1-4 кв
| 8 подъезда | шт | 1 | 320000 | 2.1995 | 1-4 кв
| Монтаж ограждения ВРУ, ПР на лестничных клетках 1 этажа с запирающими устройствами | шт | 7 | 54000 | 0.37117 | 1-4 кв
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  | 15690420 | 107.8477
Всего:
Главный инженер Анашкин В.И.