## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
Утверждаю:
Директор ООО "ОСЖ"
_________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2017 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Ново - Садовая, 15
Кол-во квартир, шт. |  |  | 108 | Общая площадь: м2 |  | 4490
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
| Ремонт спусков в подвал:ремонт кирпичной кладки, штукатурка, шпатлевание, покраска парапетов. Ремонт ступеней. | шт | 2 | 32000 | 0.59391 | 2-3 кв
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ
6. БАЛКИ (ригеля)
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт козырьков над подъездами 1,2,3.: покрытие на битумной основе. | м² | 12 | 26400 | 0.48998 | 2-3 кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
1 | Стены, потолки 1,2,3 подъездов: очистка от побелки, потрескавшейся краски. Шпатлевание, грунтовка, покраска вод.эм.краской. Покраска перил, торцов лестничных маршей. | м² | 1600 | 960000 | 17.8174 | 1-4 кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
1 | Облицовка полов керамической плиткой в подъездах | м2 | 180 | 162000 | 3.0067 | 1-4кв
13. ОКНА и ДВЕРИ
1 | Установка противопожарных дверей при входе в подвал | шт | 3 | 24000 | 0.44543 | 1-4кв
2 | Замена окон в подъездах на пластиковые | шт | 20 | 140000 | 2.5984 | 2-3 кв
14.МУСОРОПРОВОД
15 | ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  | 0
1 | Видео -диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 324 | 48600 | 0.902 | 1-3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 35 |  | 0 | 2-3 кв.
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | Замена стояков ХВС Ду 20 - 25 | п/м | 240 | 360000 | 6.6815 | 2-3 кв | ФКР
2 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ду 25 с установкой сбросников Ду 15 | шт | 12 | 7440 | 0.13808 | 2-3 кв
3 | Замена циркуляционного насоса отопления GRUNDFOS UPS 50-180 F 3х400 PN06/10 | шт | 1 | 52000 | 0.96511 | 2-3 кв
4 | Установка амортизационных вставок Ду 50 на домовом контуре отопления | шт | 2 | 5000 | 0.092799 | 2-3 кв
5 | Замена лежака обратки отопления (нижний розлив) Ду 57 | п/м | 105 | 210000 | 3.8976 | 2-3кв
6 | Замена лежака отопления (прямая ) Ду 76 | п/м | 105 | 210000 | 3.8976 | 2-3 кв
7 | Замена стояков отопления Ду 25 | п/м | 750 | 1500000 | 27.8396 | 2-3кв
8 | Замена запорной арматуры на лежаках отопления Ду 50 (крыльевые) | шт | 8 | 22400 | 0.41574 | 2-3 кв
9 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ду 20-25 с установкой сбросников Ду15 | шт | 110 | 39600 | 0.73497 | 2-3 кв
10 | Установка балансировочных кранов Ду 20 на стояки отопления | шт | 20 | 80000 | 1.4848 | 2-3 кв
11 | Замена лежака канализации Ду 110 | п/м | 120 | 180000 | 3.3408 | 2-3 кв
12 | Замена ливневой канализации | п/м | 100 | 200000 | 3.712 | 2-3 кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Замена стояков ГВС Ду 15 - 25 | п/м | 210 | 420000 | 7.7951 | 2-3 кв
2 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС Ду 15-25 | шт | 75 | 27000 | 0.50111 | 2-3 кв
3 | Замена лежаков ГВС в подвале Ду 57- 76 | п/м | 220 | 440000 | 8.1663 | 2-3кв
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 1 | 5000 | 0.092799 | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.055679 | 1-4 кв
3 | Капитальный ремонт системы электроснабжения с заменой ВРУ, ПР, кабельных линий от ПР до этажных распределителей | шт | 3 | 972000 | 18.0401 | 2-3 кв
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
0
22. ЛИФТЫ
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
Всего |  |  |  | 6126440 | 113.7053
Составил: Главный инженер Анашкин В.И.
Note on B44: Виктор Установленный насос отопления издает повышенный шум
Note on B45: Виктор: Для исключения передачи образующихся шумов (гидравлических, механических) на систему отопления дома