## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
Утверждаю:
Директор ООО "ОСЖ"
_____________________Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2017 год
Объект Жилой многоквартирный дом: ул. Рабочая, 85
Кол-во квартир,шт. |  |  | 176 | Общая площадь: м2 |  | 19040.58
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
2. ПОДВАЛ
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт мягкой кровли над секц."Г" | м² | 900 | 1170000 | 5.1206 | 2-3кв
2 | Ремонт мягкой кровли на балконных козырьках секц.А,В,Г. | м² | 40 | 52000 | 0.22758 | 2-3кв
3 | Изготовление и установка скатного козырька на строении котельной | м² | 14 | 19600 | 0.085782 | 1-4кв
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт пола на балконах МОП секц.А,Б,В,Г- бетонирование, облицовка керамической плиткой. | м² | 216 | 270000 | 1.1817 | 2-4кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
| Ремонт стен, потолков МОП секции А,В: очистка осыпающейся штукатурки, грунтовка, штукатурка, шпатлевание, покраска. | м² | 1250 | 1018750 | 4.4587 | 1-4кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
1 | Локальный ремонт плитки(пустоты, поврежденные участки) в подъездах | м² | 15 | 13500 | 0.059084 | 1-4кв
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео -диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработающих каналов вентиляции | шт | 176 | 35200 | 0.15406 | 1-4 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и систем водоподкачки | п/м | 70 |  | 0 | 2-3 кв.
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Монтаж крылевых запорных устройств Ду 50 ХВС | шт | 2 | 12000 | 0.052519 | 1-4 кв.
2 | Монтаж дополнительного насоса ХВС с частотным преобразователем в подвал дома | шт | 1 | 200000 | 0.87532 | 1-4 кв
3 | Гидродинамическая прочистка наружныж канализационных сетей и колодцев | м | 200 | 40000 | 0.17506 | 1-4 кв.
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Монтаж автоматических воздухоотделителей на техэтаже секций А,Б,В,Г.Д | шт | 15 | 10500 | 0.045954 | 1-4 кв
2 | Монтаж крылевой запорной арматуры Ду 50 ГВС | шт | 3 | 18000 | 0.078779 | 1-4 кв
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 5 | 25000 | 0.10942 | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 5 | 15000 | 0.065649 | 1-4 кв
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Ввод в эксплуатацию системы газоснабжения для бытовых газовых плит |  |  |  | 0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
0
КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт автоматики горения 2 ступени 2 котла | шт | 1 | 15000 | 0.065649 | 1-2 кв.
2 | Замена вводной запорной арматуры ХВС Ду 65 | шт | 4 | 17200 | 0.075278 | 1-2 кв
3 | Замена вводной запорной арматуры ГВС Ду 66 | шт | 4 | 18000 | 0.078779 | 1-2кв
4 | Разработка проектов на организацию раздельных узлов учета тепла на отопление, ГВС | шт | 2 | 40000 | 0.17506 | 1-2 кв.
5 | Замена предохранительного клапана ХВС | шт | 1 | 5200 | 0.022758 | 1-2 кв.
6 | Монтаж Пластинчатого теплообменника №2 на ГВС | шт | 1 | 450000 | 1.9695 | 1-2 кв.
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
Всего: |  |  |  | 3444950 | 15.0772
Разработал гл. инженер Анашкин В.И.