## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
Утверждаю
Директор ООО "ОСЖ"
____________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2017 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Самарская № 64
Кол-во квартир,шт. |  |  | 24 | Общая площадь: м2 |  | 2583.2
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
0
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
0
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
0
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Локальный ремонт стен тамбура, коридора (1этаж): шпатлевание, покраска | м | 28.66 | 14330 | 0.46228 | 2-3кв
2 | Ремонт потолков тамбура, коридора (1этаж): покраска | м | 8.8 | 5280 | 0.17033 | 2-3кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
0
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ
1 | Видео-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработающих каналов вентиляции | шт |  |  | 0 | 1-3 кв
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м |  |  | 0 | 2-3 кв.
2 | Монтаж датчика температуры наружного воздуха с подключением к блоку электронного регулятора Comfort. | шт | 1 | 15000 | 0.4839 | 2-3 кв
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Монтаж дренажной системы по периметру подвала с установкой откачивающего насоса | п/м | 50 | 83000 | 2.6776 | 1-2 квартал
0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт |  |  | 0 | 1-4кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт |  |  | 0 | 1-4кв
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
| Устройство ограждения из сварной оцинкованной сетки Н-1800, по левой стороне МКД | п.м. | 65 | 61750 | 1.992 | 2-3кв
| Итого: |  |  | 179360 | 5.7861
Составил: гл. инженер Анашкин В.И.