## Тек.ремонт
Рабочая,85
За 2010г. произведен следующий текущий ремонт:
Ремонт крыши (восстановление парапетов) сек.В | 16.04.10г. | 3275.22
Прием водомерного узла | 20.04.10г. | 671.56
Ремонт насосов | 31.08.10г. | 11398.8
Замена задвижек |  | 20248
Ремонт стояков системы отопления сек. Б | от 31.03.10 | 36090
Ремонт котельной | №1565 от 15.09.10, №1554 от 15.09.10, №2379 от 17.11.10 | 12605
Частичный ремонт подъездов сек.А 5,7эт., сек.Б 2-7эт., сек.В 2,4,5эт., сек.Г 6,3,2эт. | №13 от 02.02.10 | 90340
Ремонт помещения обслуживающего персонала котельной | №24 от 22.04.10 | 31300
План текущего и капитального ремонта в 2011г.
Наименование работы |  |  | сумма, руб.
1) Замена водогрейных бойлеров в котельной 3шт |  |  | 500000
2) Замена 3-х ходового автоматического крана в котельной |  |  | 100000
3)Ремонт шкафа управления автоматики котельной, замена датчиков, установка вентиляторов |  |  | 70000
4)Замена задвижек d-80, d-100, стояков вентилей |  |  | 25000
5)Установка реле времени на уличное освещение |  |  | 3000
6)Установка фотодиодов в подъездах в 5 секциях |  |  | 75000
7)Выборочный ремонт стен лестничных клеток (отслоение штукатурки, байрамекса) в 5 сек. |  |  | 200000
8)Выборочный ремонт кровли (пузыри, вздутия) установка ливневых решеток - 3 шт.=100 м. Устройство ливневки. Сек.А |  |  | 150000
9)Устройство козырьков перед подъездами (входа) сек. А,В |  |  | 30000
10)Остекление лоджий над 1 этажами |  |  | 30000
11)Ремонт асфальтового покрытия между сек.А и Б |  |  | 30000
12)Резерв на непредвиденные обстоятельства |  |  | 85000
Итого: |  |  | 1298000
Распределить на 18430 кв.м. |  |  | 70.4286
в том числе за счет неиспользванных средств 2010 года |  |  | 34.4388
в том числе за счет средств 2011 года |  |  | 35.9899
ставка текущего ремонта в 2011 году в месяц, руб. |  |  | 2.9992