## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
План
Текущего и капитального ремонта на 2015 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: ул. Буянова, 12
Общая площадь, м2 | [5 empty] | 1530.1
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
2. ПОДВАЛ
1 | Ремонт слуховых окон цоколя окраска рам маслянной краской. | шт | 4 | 4000 | 0.21785 | 2-3 кв
2 | Ремонт штукатурки откосов слуховых окон | м² | 6 | 1000 | 0.054463 | 2-3 кв
3 | Ремонт стен подвала: Штукатурка стен подвала | м² | 120 | 19200 | 1.0457 | 2-3 кв
4 | Окраска стен и потолков водоэмульсинным составом за 1 раз | м² | 170 | 27200 | 1.4814 | 2-3 кв
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
1 | Отсутствуют |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
0
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт цоколя ( фасадная штукатурка) байрамиксом | м² | 5 | 1000 | 0.054463 | 2-3кв
2 | Ремонт асфальтового покрытия тротуара | м² | 2 | 1000 | 0.054463 | 2-3кв
3 | Ремонт цоколя ( штукатурка со стороны двора) | м² | 8 | 1000 | 0.054463 | 2-3кв
4 | Ремонт цоколя (окраска водоэмульсионным составом на высоту 1м., со стороны двора) | м² | 65 | 7800 | 0.42481 | 2-3кв
5 | Ремонт штукатурки фасада со стороны двора на Н = + 6м и 16м. | м² | 5 | 10000 | 0.54463 | 2-3кв
6 | Ремонт тротуарной плитки со стороны двора с перекладкой кирпича приямка | м² | 4 | 2000 | 0.10893 | 2-3кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
12. ПОЛЫ
13. ОКНА и ДВЕРИ
1 | Окраска мет. дверей входа в подвал 2шт. | м² | 6 |  | 0 | 2-3 кв.
14.МУСОРОПРОВОД
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ
1 | Контрольно-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших шахт вентиляции С последующим устранением причин | шт | 15 | 6000 | 0.32678 | 1-3 кв
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 30 |  | 0 | 2-3 кв.
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | Приобретение,замена вводной запорной арматуры ХВС Ду 80 | шт | 2 | 6508 | 0.35444
2 | Промывка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 54 |  | 0 | 2-3кв
3 | Разработка проекта, Приобретение и монтаж оборудования всепогодного регулятора отопления | шт | 1 | 303000 | 16.5022 | 2-3 кв
4 | Замена запорно арматуры на стояках ХВС Ду 15-25 | шт | 15 | 3000 | 0.16339
5 | Замена запорно арматуры на стояках отопления Ду 15-25 | шт | 20 | 4000 | 0.21785
6 | Разработка проекта, приобретение, монтаж оборудования узла учета тепловой энергии (УУТЭ) | шт | 1 | 310000 | 16.8834 | 1-2 кв
6
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1. | Промывка системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 200 | 40000 | 2.1785 | 2-3 кв
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Плановое техническое обслуживание электрощитовых согласно графика ППР с заменой дефектных деталей и комплектующих | шт | 1 | 12000 | 0.65355 | 1-4 кв
2 | Приобретение и дооснащение эл.щитовых углекислотными огнетушителями, другими средствами пожаротушения | шт | 1 | 4200 | 0.22874 | 1кв
3 | Устройство контура заземления | шт | 1 | 21000 | 1.1437 | 2-3кв
4 | Устройство молниезащиты | шт | 1 | 23000 | 1.2526 | 2-3кв
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
22. ЛИФТЫ
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
1 | Установка 2х тар. Общедом. электросчетчиков | шт | 2 | 7200 | 0.39213 | 1-2 кв
2 | Замена ламп накаливания в светильниках МОП на светодиодные лампы | шт | 15 | 3750 | 0.20424 | 1-2 кв
24. БАГОУСТРОЙСТВО, ПРОЧИЕ РАБОТЫ
1 | Спил и кронирование деревьев | шт | 2 | 15000 | 0.81694 | 1-2 кв
2 | Ремонт и реконструкция детской площадки с благоустройством газона | шт | 15 | 120000 | 6.5355 | 1-2 кв
итого: |  |  |  | 832858 | 45.3597
| Главный инженер |  |  |  | В.И. Анашкин
| Директор |  |  |  | Ю.А. Бобровская
Note on B66: 1: посмотреть размер тепловой нагрузки 0,2 !!!
Note on A74: Автор:
Note on B76: 1:должно ли быть заземление и молниезащита