## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
План
Текущего и капитального ремонта на 2015 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Урицкого, 24
Общая площадь:м2 | [5 empty] | 1635
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
1 | Ремонт трещин в фундаменте -заделка цем. песч. раствором | п.м. | 50 | 5000 | 0.25484 | 2-3кв
0
2. ПОДВАЛ
1 | Штукатурка стен подвала | м² | 120 | 19200 | 0.97859 | 2-3кв
2 | Окраска водоэм. составом стен и потлков подвала | м² | 180 | 28800 | 1.4679 | 1-2кв
3 | Замена деревянных входных дверей в подвал | шт | 2 | 6000 | 0.30581 | 1-2кв
3. СТЕНЫ
1 | Заделка трещин в кирпичной кладке стен на фасаде | п/м | 50 | 5000 | 0.25484 | 2-3кв
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ
1 | Ремонт гидроизоляции плит над входом в секцию - 2шт. | м² | 8 | 16000 | 0.81549 | 2-3кв
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ
| отсутствуют |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля)
| отсутствуют |  |  |  | 0
0
7. КРЫША
0
0
8. ЛЕСТНИЦЫ
1
9. ФАСАД
1 | Ремонт отмостки | м² | 30 | 20000 | 1.0194 | 2-3 кв
3 | Ремонт цоколя | м² | 80 | 12800 | 0.6524 | 2-3 кв
4 | Окраска водоэм. составом | м² | 80 | 12800 | 0.6524 | 2-3 кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
1 | Капитальный ремонт стен и потолков лестничной клетки, шпаклевка, окраска на 1 подъезд | м2 | 350 | 280000 | 14.2712 | 1-2 кв
2 | Капитальный ремонт стен и потолков лестничной клетки, шпаклевка, окраска на 2 подъезд | м3 | 350 | 280000 | 14.2712 | 1-2 кв
2 | Замена почтовых ящиков | шт | 40 | 18400 | 0.93782 | 1-2 кв
12. ПОЛЫ
1 | Укладка плитки в подъездах | м2 | 60 | 48000 | 2.4465 | 2-3 кв
0
13. ОКНА и ДВЕРИ
1 | Замена внутренних деревянных дверей в подъезде на пластиковые | шт | 2 | 36000 | 1.8349 | 1-2 кв
2 | Замена окон в подъезде на пластиковые | шт | 10 | 110000 | 5.6065 | 2-3 кв
14.МУСОРОПРОВОД
0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ
1 | Ремонт домовых кирпичных труб - 4шт. (кладка из кирп. Штукатурка с окраской) с установкой зонтов над каналами дымоудаления | м³ | 0.1 | 20500 | 1.0449 | 2-3 кв.
1 | Контрольно-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших шахт вентиляции С последующим устранением причин | шт | 20 | 8000 | 0.40775 | 1-3 кв
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 35 |  | 0 | 2-3 кв.
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | Промывка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 140 |  | 0 | 2-3кв
2 | Приобретение оборудования, монтаж узла учета тепловой энергии (УУТЭ) согласно проекта | шт | 1 | 280000 | 14.2712 | 2-3кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1. | Промывка системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 120 |  | 0 | 2-3 кв
2 | Приобретение , монтаж оборудования автоматического регулирования тем-ры горячей воды, согласно проекта | шт | 1 | 200000 | 10.1937 | 2-3 кв
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3 | Приобретение и дооснащение эл.щитовых углекислотными огнетушителями, другими средствами пожаротушения | шт | 2 | 6000 | 0.30581 | 1кв
5 | Устройство молниезащиты | шт | 1 | 38000 | 1.9368 | 2-3кв
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
0
0
22. ЛИФТЫ
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
1 | Установка 2х тар. электросчетчиков | шт | 1 | 3600 | 0.18349 | 1-2кв
2 | Замена ламп накаливания в светильниках МОП на светодиодные лампы | шт | 20 | 5000 | 0.25484 | 1-2кв
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ
0
| Итого: |  |  | 1459100 | 74.368
| Главный инженер |  |  |  | В.И. Анашкин
| Директор |  |  |  | Ю.А. Бобровская