## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
План
Текущего и капитального ремонта на 2015 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Волжский проспект № 35
Общая площадь: м2 | [5 empty] | 1814.4
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
0
0
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
| отсутствуют |  |  |  | 0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
0
0
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Окраска цоколя | м² | 60 | 7200 | 0.33069
2 | Окраска мет. решеток прямков окон цоколя | м² | 20 | 3200 | 0.14697 | 2-3 кв
0
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Замена внутренних деревянных дверей в подъезде на пластиковые | шт | 2 | 40000 | 1.8372 | 1-2 кв
0
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Контрольно-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших шахт вентиляции С последующим устранением причин | шт | 20 | 8000 | 0.36743 | 1-3 кв
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 23 |  | 0 | 2-3 кв.
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Промывка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 120 |  | 0 | 2-3кв
2 | Замена участка вводного трубопровода от колодца до узла ввода ХВС Ду 76 мм | п/м | 35 | 54000 | 2.4802 | 2-3кв
3 | Приобретение, замена запорной арматуры, расходных материалов диаметров от Ду 15 до Ду 25 | шт | 5 | 1250 | 0.057411 | 2-3кв
0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Промывка системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 236 |  | 0 | 2-3 кв
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Плановое техническое обслуживание электрощитовых согласно графика ППР с заменой дефектных деталей и комплектующих | шт | 1 | 5800 | 0.26639
2 | Приобретение и дооснащение эл.щитовых углекислотными огнетушителями, другими средствами пожаротушения | шт | 2 | 8400 | 0.3858
4 | Устройство молниезащиты | шт | 2 | 46000 | 2.1127
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
1 | Установка двухтарифного электросчетчика | шт | 1 | 3600 | 0.16534 | 1-2кв.
2 | Замена ламп накаливания в светильниках МОП на светодиодные лампы | шт | 12 | 3500 | 0.16075 | 1-2кв.
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
| Итого: |  |  | 180950 | 8.3108
| Главный инженер |  |  |  | В.И. Анашкин
| Директор |  |  |  | Ю.А. Бобровская