## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
План
Текущего ремонта на 2015 год
Объект: Жилой многоквартирный дом Никитинская, 53
Общая площадь: м2 | [5 empty] | 10069.2
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
Не требуется
2. ПОДВАЛ
Не требуется
3. СТЕНЫ
Не требуется
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ
Не требуется
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ
Не требуется
6. БАЛКИ (ригеля)
Не требуется
7. КРЫША
8. ЛЕСТНИЦЫ
9. ФАСАД
1 | Частичный ремонт штукатурки | м² | 60 | 30000 | 0.24828 | 2-3кв
| Ремонт крыльца: |  |  |  | 0 | 2-3кв
2 | Кирпичной кладки и штукатурка | м3 | 0.1 | 5000 | 0.04138 | 2-3кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ
Не требуется
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
| ремонт стен на лестничных клетках | м² | 1800 | 825000 | 6.8278
12. ПОЛЫ
| Ремонт плитки в л/площадке на 9эт. | м² | 2 | 2000 | 0.016552 | 2-3кв
13. ОКНА и ДВЕРИ
Не требуется
14.МУСОРОПРОВОД
отсутствует
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ
1 | Контрольно-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших шахт вентиляции С последующим устранением причин | шт | 30 | 12000 | 0.099313 | 1-3 кв
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 53 |  | 0 | 2-3 кв.
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | Промывка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 320 |  | 0 | 2-4кв
2 | Замена запорной арматуры Ду 20 на стояках ХВС в сборе со сгонами | шт | 15 | 5400 | 0.044691 | 2-3кв
3 | Замена запорной арматуры Ду 32 -40 на стояках ХВС в сборе со сгонами | шт | 20 | 8900 | 0.073657 | 2-3кв
4 | Разработка проекта, приобретение и монтаж оборудования автоматического регулирования температуры отопления в теплоузле дома | шт | 6 | 1500000 | 12.4141 | 1кв
5 | Разработка проекта, плана производства работ на постоячное отключение стояков ХВС, отопления | шт | 1 | 50000 | 0.4138 | 2-3кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Разработка проекта, приобретение монтаж оборудования узла учета холодной воды поступающий на нагрев в теплообменник | шт | 1 | 25000 | 0.2069 | 1кв
2 | Промывка теплообменника ГВС | шт | 1 | 14000 | 0.11586 | 2-3кв
3 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС Ду 20 в сборе со сгонами | шт | 15 | 6500 | 0.053794 | 2-4кв
4 | Замера запорной арматуры на стояках ГВС Ду 40 в сборе со сгонами | шт | 20 | 8700 | 0.072002 | 2-4кв
5 | Замена насосов станции подкачки ГВС | шт | 2 | 76000 | 0.62898 | 2-3кв
6 | Разработка проекта, плана производства работ на постоячное отключение стояков ГВС , отопления | шт | 1 | 20000 | 0.16552 | 1-2кв
7 | Промывка системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 440 |  | 0 | 2-3 кв
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Плановое техническое обслуживание электрощитовых согласно графика ППР с заменой дефектных деталей и комплектующих | шт | 2 | 36000 | 0.29794 | 1-4 кв
2 | Приобретение и дооснащение эл.щитовых углекислотными огнетушителями, другими средствами пожаротушения | шт | 2 | 12000 | 0.099313 | 1кв
3 | ремонт контура заземления | шт | 2 | 53000 | 0.43863 | 2-3кв
4 | ремонт молниезащиты | шт | 2 | 76000 | 0.62898 | 2-3кв
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
22. ЛИФТЫ
1 | Ремонт лифта 1-го под |  |  | 70000 | 0.57932
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
1 | Установка 2х тар. электросчетчиков | шт | 3 | 10800 | 0.089381 | 1-2 кв
2 | Замена ламп накаливания в светильниках МОП на светодиодные лампы | шт | 250 | 62500 | 0.51725 | 1-2 кв
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ
итого |  |  |  | 2908800 | 24.0734
| Главный инженер |  |  |  | В.И. Анашкин
| Директор |  |  |  | Ю.А. Бобровская