## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
План
Текущего и капитального ремонта на 2015 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Никитинская 66а
Общая площадь:м2 | [5 empty] | 12123.9
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
| Заделка швов блоков цементно-песчаным раствором в арке | м² | 20 | 3200 | 0.021995 | 2-3 кв
2 | Восстановление гидроизоляции наружней части фундаментных блоков | м² | 60 | 9720 | 0.06681 | 2-3 кв
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт слуховых окон цоколя | шт | 8 | 5000 | 0.034367 | 2-3 кв
2 | Ремонт стен подвала (Штукатурка и окраска блоков) | м² | 540 | 132280 | 0.90922 | 2-3 кв
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт перекрытий технического этажа: Заделка швов плит перекрытий в арке | п.м. | 280 | 14000 | 0.096229 | 2-3 кв.
2 | Ремонт мест сколов плит в арке (штукатурка) | м² | 20 | 3200 | 0.021995 | 2-3 кв.
3 | Окраска водоэмулс. составом | м² | 240 | 38400 | 0.26394 | 2-3 кв.
4 | Ремонт гидроизоляционного слоя ж/б козырьков входов - 7шт. | м² | 25 | 25000 | 0.17184 | 2-3 кв.
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт колонн арки (штукатурка , окраска) | м² | 30 | 9600 | 0.065985 | 2-3 кв
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
9. ФАСАД
2 | Ремонт цоколя (штукатурка) | м² | 160 | 25600 | 0.17596 | 2-3 кв.
3 | Ремонт асфальтового покрытия отмостки | м² | 50 | 10000 | 0.068735 | 2-3 кв.
4 | Ремонт фасада и арочного проезда(окраска) | м² | 850 | 136000 | 0.93479 | 2-3 кв.
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Замена почтовых ящиков | шт | 226 | 49720 | 0.34175 | 1-2 кв
2 | Ремонт колясочных | шт. | 4 | 172800 | 1.1877
3 | Ремонт стен и потолков коридоров, лестничных клеток , площадок, маршей |  |  |  | 0
| 5 подъезда | м² | 700 | 270000 | 1.8558 | 1-4 кв
| 6 подъезда | м² | 700 | 270000 | 1.8558 | 1-4 кв
| 7 подъезда | м² | 700 | 270000 | 1.8558 | 1-4 кв
| 8 подъезда | м² | 700 | 210000 | 1.4434 | 1-4 кв
| 9 подъезда | м² | 700 | 270000 | 1.8558 | 1-4 кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
1 | Замена напольной плитки в подъезде 5 | м² | 90 | 90000 | 0.61861 | 1-4 кв
2 | Замена напольной плитки в подъезде 6 | м² | 90 | 90000 | 0.61861 | 1-4 кв
3 | Замена напольной плитки в подъезде 7 | м² | 90 | 90000 | 0.61861 | 1-4 кв
4 | Замена напольной плитки в подъезде 8 | м² | 90 | 90000 | 0.61861 | 1-4 кв
5 | Замена напольной плитки в подъезде 9 | м² | 90 | 90000 | 0.61861 | 1-4 кв
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Замена окон и дверей в подъезде на пластиковые - под 5 |  |  | 180000 | 1.2372 | 2-3 кв.
2 | Замена окон и дверей в подъезде на пластиковые - под 6 |  |  | 180000 | 1.2372 | 2-3 кв.
3 | Замена окон и дверей в подъезде на пластиковые - под 7 |  |  | 180000 | 1.2372 | 2-3 кв.
4 | Замена окон и дверей в подъезде на пластиковые - под 8 |  |  | 140000 | 0.96229 | 2-3 кв.
5 | Замена окон и дверей в подъезде на пластиковые - под 9 |  |  | 180000 | 1.2372 | 2-3 кв.
6 | Замена окон техэтажа | шт | 25 | 225000 | 1.5465 | 1-4кв
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
| отсутствует |  |  |  | 0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Контрольно-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших шахт вентиляции С последующим устранением причин | шт | 25 | 10000 | 0.068735 | 1-3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 67 |  | 0 | 2-3 кв.
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Промывка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 230 |  | 0 | 2-3 кв
2 | Замена стояков ХВС Ду 20 - 25 | п/м | 170 | 170000 | 1.1685 | 2-3 кв
3 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ду 20-25 | шт | 25 | 5000 | 0.034367 | 2-3 кв
4 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ду 20-25 | шт | 70 | 14000 | 0.096229 | 2-3 кв
5 | Монтаж балансировочных регулировочных устройств Ду 50 на "крыльевые" потребители | шт | 8 | 143000 | 0.98291 | 2-3кв
6 | Приобретение, замена запорной арматуры, расходных материалов малых диаметров от Ду 15 до Ду 25 | шт | 70 | 24400 | 0.16771 | 2-3кв
7 | Замена выпусков канализации с 4 подъезда до колодца | п/м | 23 | 175000 | 1.2029 | 1-2 кв.
8 | Изоляция трубопроводов отопления, ГВС проходящих по верхнему техническому этажу, техподполью | п/м | 700 | 700000 | 4.8114 | 2-3 кв
9 | Промывка системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 450 |  | 0 | 2-3 кв
0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Замена стояков ГВС Ду 25 | п/м | 230 | 230000 | 1.5809 | 2-3 кв
| установка радиаторов отопления на 1 этаже 4п | шт | 2 | 20000 | 0.13747 | 2-3 кв
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Плановое техническое обслуживание электрощитовых согласно графика ППР с заменой дефектных деталей и комплектующих | шт | 7 | 128000 | 0.8798 | 1-4 кв
2 | Приобретение и дооснащение эл.щитовых углекислотными огнетушителями, другими средствами пожаротушения | шт | 7 | 68000 | 0.4674 | 1кв
3 | Устрой ство контура заземления | шт | 7 | 87000 | 0.59799 | 2-3кв
4 | Устройство молниезащиты | шт | 2 | 76000 | 0.52238 | 2-3кв
5 | Капитальный ремонт системы электроснабжения до с заменой ВРУ, ПР, кабельных линий от подъездных ВРУ до этажных распределителей |  |  |  | 0
| 4 подъезда | шт | 1 | 320000 | 2.1995 | 1-4 кв
| 5 подъезда | шт | 1 | 320000 | 2.1995 | 1-4 кв
| 6 подъезда | шт | 1 | 320000 | 2.1995 | 1-4 кв
| 7 подъезда | шт | 1 | 320000 | 2.1995 | 1-4 кв
| 8 подъезда | шт | 1 | 320000 | 2.1995 | 1-4 кв
| 9 подъезда | шт | 1 | 320000 | 2.1995 | 1-4 кв
| 10 подъезда | шт | 1 | 320000 | 2.1995 | 1-4 кв
6 | Монтаж ограждения ВРУ, ПР на лестничных клетках 1 этажа с запирающими устройствами | шт | 7 | 54000 | 0.37117 | 1-4 кв
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
1 | Частичный ремонт лифта в 5-м подъзде - замена двигателя | шт | 1 | 100000 | 0.68735 | 1-2 кв
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
1 | Установка 2х тар. электросчетчиков | шт | 3 | 10800 | 0.074234 | 1-2 кв
2 | Разработка проекта, приобретение, монтаж оборудования узла учета тепловой энергии (УУТЭ) с прокладкой новых теплотрасс |  |  | 1100000 | 7.5608 | 2-3 кв
3 | Приобретение , монтаж оборудования автоматического регулирования тем-ры горячей воды, согласно проекта |  |  | 1400000 | 9.6229 | 2-3 кв
4 | Замена ламп накаливания в светильниках МОП на светодиодные лампы | шт | 56 | 14200 | 0.097603 | 1-2 кв
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
Итого: |  |  |  | 10228920 | 70.3082
| Главный инженер |  |  |  | В.И. Анашкин
| Директор |  |  |  | Ю.А. Бобровская