## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
План
Текущего и капитального ремонта на 2015 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: ул. Агибалова, 68
Общая площадь: м2 | [5 empty] | 9718.1
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
0
0
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
| Ремонт мягкой кровли | м² | 100 | 100000 | 0.85751
0
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт плитки цоколя со стороны двора | м² | 20 | 12000 | 0.1029
2 | Окраска маслянной краской металлических частей ограждений и поручней переходов из лифтового хола на лестничную клетку. Ограждения приямка. | м² | 110 | 72600 | 0.62255
0
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт стен в лестничных клетках и холлах лифтовых площадок | м² | 180 | 28800 | 0.24696
2 | Ремонт (штукатурка) трещин в лестничной клетке 9, 10 и11 этажей в 3х секциях | м² | 80 | 12800 | 0.10976
3 | Окраска стен и потоков после ремонта | м² | 120 | 19200 | 0.16464
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Замена внутренних подъездных дверей на пластиковые | шт. | 3 | 60000 | 0.5145
2 | Окраска входных дверей в подъезд | шт. | 3 | 8000 | 0.068601
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Контрольно-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших шахт вентиляции С последующим устранением причин | шт | 30 | 12000 | 0.1029 | 1-3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 67 |  | 0 | 2-3 кв.
2 |  |  |  |  | 0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Промывка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 210 |  | 0 | 2-3 кв
2 | Замена стояков ХВС Ду 20 - 25 | п/м | 250 | 270000 | 2.3153 | 2-3 кв
3 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ду 20-25 | шт | 54 | 12000 | 0.1029 | 2-3 кв
4 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ду 20-25 | шт | 62 | 12400 | 0.10633 | 2-3 кв
5 | Демонтаж старого неработоспособного оборудования теплоснабжения (насосы, расширительные баки, эл. шкафы и т.д. в техпомещении) | Тн | 2 | 10500 | 0.090038 | 1-2 кв.
6 | Приобретение, замена запорной арматуры, расходных материалов диаметром от Ду 15 до Ду 25 | шт | 60 | 15000 | 0.12863 | 2-3кв
7 | Промывка системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 310 |  | 0 | 2-3 кв
8 | Монтаж отопления в подъездах дома |  |  | 45000 | 0.38588 | 1кв.
0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Приобретение , монтаж оборудования автоматического регулирования тем-ры горячей воды, согласно проекта | шт | 3 | 750000 | 6.4313 | 2-3 кв
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт системы электроснабжения с заменой ВРУ, ПР, кабельных линий от подъездных ВРУ до этажных распределителей | шт | 2 | 783000 | 6.7143 | 1-2 кв
1 | Плановое техническое обслуживание электрощитовых согласно графика ППР с заменой дефектных деталей и комплектующих | шт | 2 | 36000 | 0.3087 | 1-4 кв
2 | Приобретение и дооснащение эл.щитовых углекислотными огнетушителями, другими средствами пожаротушения | шт | 2 | 12000 | 0.1029 | 1кв
3 | ремонт контура заземления | шт | 2 | 52000 | 0.4459 | 2-3кв
4 | ремонт молниезащиты | шт | 2 | 38000 | 0.32585 | 2-3кв
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
1 | Установка 2х тар. электросчетчиков | шт | 3 | 10800 | 0.092611 | 1-2 кв
2 | Замена ламп накаливания в светильниках МОП на светодиодные лампы | шт | 51 | 13200 | 0.11319 | 1-2 кв
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
| ограждение газонов со стороны ул.Рабочей и прокладка дорожки | п/м | 60 | 40800 | 0.34986
0
| Итого: |  |  | 2426100 | 20.804
| Главный инженер |  |  |  | В.И. Анашкин
| Директор |  |  |  | Ю.А. Бобровская