## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
План
Текущего и капитального ремонта на 2015 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Ново - Садовая, 15
Общая площадь: м2 | [5 empty] | 4490
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен. | Поправки к плану на общем совещании от 06.02.15г.
1. ФУНДАМЕНТ
2. ПОДВАЛ
1 | Штукатурка стен подвала | м² | 120 | 19200 | 0.35635 | 2-3кв | 2017 год
2 | Окраска водоэм. составом стен и потолков подвала | м² | 180 | 28000 | 0.51967 | 2-3кв | 2017 год
3 | Ремонт кирпичной кладки 3х входов в подвал | м³ | 0.2 | 1000 | 0.01856 | 2-3кв | 2017 год
4 | Монтаж 3-х отливов для входа | м² | 12 | 6000 | 0.11136 | 2-3кв | 2015 год
6 | Ремонт слуховых окон | шт | 2 | 1000 | 0.01856 | 2-3кв | 2017 год
7 | Замена деревянных входных дверей в подвал | шт | 2 | 8000 | 0.14848 | 2-3кв | 2015 год
очистка подвала от хлама и блох - сразу весь 2 и 3 под.
3. СТЕНЫ
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ
1 | Демонтаж разрушенных навесных защитных козырьков над входами в подъезды, с последующим монтажом новых из металлоконструкций | м² | 9 | 74000 | 1.3734 | 2-3 кв | на 2017 год
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ
| отсутствуют |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля)
| отсутствуют |  |  |  | 0
0
7. КРЫША
2015 - ремонт кровли (кв.69, 71, 107,108 и примыкания к лифтовым)
|  | м | 660 |  |  |  | 2015 - осмотр и ремонт ливневки
[5 empty] | 0 |  | 2015 -электропрогрев ливневки
8. ЛЕСТНИЦЫ
9. ФАСАД
1 | Ремонт цоколя (штукатурка) | м² | 20 | 3200 | 0.059391 | 2-3кв | на 2018
2 | Окраска водоэм. составом | м² | 80 | 12800 | 0.23756 | 2-3кв | на 2018
10. ПЕРЕГОРОДКИ
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
1 | Капитальный ремонт отделки стен и потолков л/к 1подъезд | м² | 700 | 560000 | 10.3935 | 1-3кв. | 2015 г.- ремонт 1 этажей с заменой тамбурной двери и окна - на пластик
2 | Замена почтовых ящиков | шт | 108 | 24840 | 0.46102 | 1-3кв. | 2015 год
12. ПОЛЫ
1 | Замена плитки на этажах в подъезде | м2 | 162 | 129600 | 2.4053 | 1-3кв. | 2015 - замена плитки на 1-х этажах + сапожок
0
13. ОКНА и ДВЕРИ
1 | Замена дверей входа в подвал | шт | 2 | 8000 | 0.14848 | 1-3 кв
2 | Замена окон и дверей в подъезде на пластиковые | шт |  | 351000 | 6.5145 | 1-3 кв | 2015 - замена тамбурных дверей в подъездах на пластиковые
14.МУСОРОПРОВОД
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ
1 | Контрольно-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших шахт вентиляции С последующим устранением причин | шт | 20 | 8000 | 0.14848 | 1-3 кв | 2015 год
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 35 |  | 0 | 2-3 кв. | 2015 год
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | Промывка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 160 |  | 0 | 2-3 кв | 2015 год
2 | Замена стояков ХВС Ду 20 - 25 | п/м | 210 | 240000 | 4.4543 | 2-3 кв | перенесли на май после отопительного сезона
3 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ду 15-25 | шт | 5 | 12500 | 0.232 | 2-3 кв | 2017 г
6 | Замена лежака обратки отопления (нижний розлив) Ду 57- 76 | п/м | 105 | 159000 | 2.951 | 2-3кв | 2017 г
7 | Замена лежака отопления (прямая ) Ду 57- 76 | п/м | 105 | 160000 | 2.9696 | 2-3 кв | 2017 г
8 | Замена стояков отопления Ду 20-25 | п/м | 750 | 450000 | 8.3519 | 2-3кв | 2017 г
9 | Замена запорной арматуры на лежаках отопления Ду 50 | шт | 8 | 32000 | 0.59391 | 2-3 кв | 2017 г
10 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ду 20 | шт | 40 | 10000 | 0.1856 | 2-3 кв | 2017 г
11 | Замена общедомовых стояков канализации 1,2 го подъезда Ду 110 мм | шт | 3 | 315000 | 5.8463 | 1-2 кв | 2017 г
12 | Изоляция трубопроводов отопления, ГВС в подвале Ду 57-76 | п/м | 210 | 210000 | 3.8976 | 2-3кв | 2017 г
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1. | Промывка системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | п/м | 250 |  | 0 | 2-3 кв
2 | Замена стояков ГВС Ду 15 - 25 | п/м | 140 | 140000 | 2.5984 | 2-3 кв | 2017 г
3 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС Ду 15-25 | шт | 30 | 18500 | 0.34336 | 2-3 кв | 2017 г
4 | Замена лежаков ГВС в подвале Ду 57- 76 | п/м | 220 | 340000 | 6.3103 | 2-3кв | 2017 г
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Плановое техническое обслуживание электрощитовых согласно графика ППР с заменой дефектных деталей и комплектующих | шт | 1 | 18000 | 0.33408 | 1-4 кв | дать график ППР и расшифровку
2 | Приобретение и дооснащение эл.щитовых углекислотными огнетушителями, другими средствами пожаротушения | шт | 2 | 6000 | 0.11136 | 1кв
3 | Устрой ство контура заземления | шт | 1 | 26000 | 0.48255 | 2-3кв | выяснить есть ли в доме заземление
4 | Устройство молниезащиты | шт | 2 | 38000 | 0.70527 | 2-3кв | и молниезащта
5 | Капитальный ремонт системы электроснабжения с заменой ВРУ, ПР, кабельных линий от ПР до этажных распределителей | шт | 1 | 225000 | 4.1759 | 2-3 кв | 2017 г
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
0
0
22. ЛИФТЫ
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
1 | Установка 2х тар. электросчетчиков | шт | 2 | 7200 | 0.13363 | 1-2 кв | 2017 год
2 | Замена ламп накаливания в светильниках МОП на светодиодные лампы | шт | 45 | 11250 | 0.2088 | 1-2 кв | светодиоды на 1-х этажах и на верхнем этаже для уборщицы
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0 |  | на 1-м этаже - по 2 лампочки
0
0
| Итого: |  |  | 3653090 | 67.8005
| Главный инженер |  |  |  | В.И. Анашкин
| Директор |  |  |  | Ю.А. Бобровская
План ремонта скорректирован 06 февраля 2015 г. совместно с советом дома Ново-Садовая 15
| Председатель Совета дома Ново-Садовая, 15 | ________________________ |  |  | Еремин