## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
Утверждаю:
Директор ООО "ОСЖ"
__________________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2016 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Урицкого, 24
Кол-во квартир, шт |  |  | 40 | Общая площадь:м2 |  | 1635.5
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
| Ремонт трещин в фундаменте -заделка цем. песч. раствором | п.м. | 67 | 9380 | 0.47794 | 2-3кв
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
1 | Штукатурка стен подвала | м² | 132 | 52800 | 2.6903 | 2-3кв
2 | Окраска водоэм. составом стен и потолков подвала | м² | 195 | 33150 | 1.6891 | 1-2кв
3 | Замена деревянных входных дверей в подвал | шт | 2 | 5500 | 0.28024 | 1-2кв
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
1 | Заделка трещин в кирпичной кладке стен на фасаде | п.м. | 42 | 25200 | 1.284 | 2-3кв
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт гидроизоляции плит над входом в секцию - 2шт. | м² | 8 | 16000 | 0.81525 | 2-3кв
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
| Текущий ремонт кровли | м² | 40 | 44000 | 2.2419 | 2-3кв
| Текущий ремонт отливов, водозборников | п.м. | 14 | 7000 | 0.35667 | 2-3кв
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
1 | Окраска ограждений л/м | м² | 50 | 11000 | 0.56048 | 1-2кв
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт отмостки, асфальтом | м² | 30 | 27000 | 1.3757 | 2-3 кв
3 | Ремонт цоколя | м² | 80 | 19200 | 0.97829 | 2-3 кв
4 | Окраска водоэм. составом | м² | 80 | 17600 | 0.89677 | 2-3 кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Капитарьный ремонт стен потолков лестничной клетки, шпаклевка, окраска | м² | 480 | 240000 | 12.2287 | 1-2 кв
2 | Замена почтовых ящиков | шт | 40 | 16000 | 0.81525 | 1-2 кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
| Ремонт лестничных маршей | м² | 35 | 7000 | 0.35667 | 2-3 кв
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Замена внутренних деревянных дверей в подъезде | шт | 2 | 8000 | 0.40762 | 1-2 кв
2 | Замена окон на стеклопакеты | шт | 10 | 37000 | 1.8853 | 2-3 кв
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео -диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 120 | 18000 | 0.91715 | 2-3 кв.
2 | Ремонт домовых кирпичных труб - 4шт. (с заменой кирп.) | м³ | 0.1 | 8000 | 0.40762 | 2-3 кв.
3 | Штукатурка стенок кирп. труб | м² | 30 | 13500 | 0.68786 | 2-3 кв.
4 | Окраска по штукатурке | м² | 30 | 6300 | 0.321 | 2-3 кв.
5 | Установка зонтов над каналами дымоудаления | шт | 4 | 10000 | 0.50953 | 2-3 кв.
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 35 |  | 0 | 2-3 кв.
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт системы электроснабжения, согласно дефектной ведомости регионального оператора | шт |  |  | 0 | 1кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.15286 | 1-4 кв
0
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
0
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
0
Всего: |  |  |  | 634630 | 32.3362
Составил: Главный инженер Анашкин В.И.