## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
Утверждаю
Директор ООО "ОСЖ"
____________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2018 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: ул. Прибрежная 10
Кол-во квартир, шт. |  |  |  | Общая площадь: м2 |  |  |  | 2815
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Предложено на 2018 г. | Утверждено на 2018г. | Тариф на 1 м2 | за счет спецсчета | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
2. ПОДВАЛ | [5 empty] | 0
1 | Устройство цементно песчаной стяжки в подвальных помещениях под. 2-3 | м² | 62 | 24800 | 0 | 0 |  | 1-4 кв
3. СТЕНЫ | [5 empty] | 0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ | [5 empty] | 0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ | [5 empty] | 0
6. БАЛКИ (ригеля) | [5 empty] | 0
7. КРЫША | [5 empty] | 0
1 | Комплекс мер по выхолаживанию чердачного помещения. |  |  |  |  | 0 |  | 1-4 кв.
8. ЛЕСТНИЦЫ | [5 empty] | 0
9. ФАСАД | [5 empty] | 0
1 | Замена водосточной воронки, трубы водоотведения - с обратной стороны здания. Замена водосточной трубы со стороны двора. | п.м. | 9 | 8100 | 8100 | 0.23979 |  | 2-3 кв.
2 | Доработка защитных козырьков над входами в подъезд. | шт | 4 | 20000 | 20000 | 0.59207 |  | 2-3 кв.
3 | Ремонт лестничных спусков с ограждениями. | шт | 4 | 240000 | 0 | 0 |  | 2-3 кв.
10. ПЕРЕГОРОДКИ | [5 empty] | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | [5 empty] | 0
1 | Стены, потолки 1-4 подъездов: очистка от побелки, потрескавшейся краски. Шпатлевание, грунтовка, покраска вод.эм.краской. Покраска перил, торцов лестничных маршей, покраска радиаторов отопления. | м² | 1676 | 1424600 | 0 | 0 |  | 1-4 кв
12. ПОЛЫ | [5 empty] | 0
1 | Облицовка полов лестничных маршей керамической плиткой. | м² | 106 | 95400 | 0 | 0 |  | 1-4 кв
0
13. ОКНА и ДВЕРИ | [5 empty] | 0
1 | Замена тамбурных, установка двухстворчатых дверей из ПВХ. | шт | 4 | 94000 | 0 | 0 |  | 1-4 кв
14.МУСОРОПРОВОД | [5 empty] | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Видео-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработающих каналов вентиляции | шт | 80 | 13600 | 13600 | 0.40261 |  | Запросить схему вент-каналов
2 | Выпуск вентиляционного короба по фасадной стене из кухонного помещения кв.№1 | п/м | 10 | 38000 |  | 0 |  | 2-4кв
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ | [5 empty] | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м |  |  |  | 0
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Замена стояков отопления Ду 15, Ду 20, Ду 25 в квартирах отказавшиеся от замены при проведении кап. Ремонта | п/п | 72 | 144000 | 0 | 0 |  | 2-3 кв.
2 | Замена стояка ХВС на п/п Ду20 с установкой запорной арматуры Ду15(в квартирах отказавшихся от замены при кап. Ремонте) | п/п | 6 | 9000 | 0 | 0 |  | 2-3 кв.
0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Промывка ПТО ГВС | шт | 2 | 16000 | 16000 | 0.47365 |  | 1-4 квартал
2 | Реконструкция системы ГВС в тепловом узле (изменение обвязки теплообменников) | шт | 1 | 10000 | 10000 | 0.29603 |  | 1-4 квартал
3 | Реконструкция системы ГВС в тепловом узле (увеличение числа пластин теплообменников) | шт | 2 | 122000 | 0 | 3.6116 | 122000 | 1-4 квартал
4 | Замена/установка теплоизоляции типа ''скорлупа''на трубопроводы в теплоузле | п/м | 106 | 85656.3 | 0 | 2.5357 | 85656.3 | 1-4 квартал
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Плановое техническое обслуживание электрощитовых согласно графика ППР | шт | 1 | 5000 | 5000 | 0.14802 |  | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 3000 | 0.08881 |  | 1-4 кв
3 | Ремонт электропроводки в подвале с заменой светильников | п/м | 100 | 60000 | 60000 | 1.7762 |  | ??????
4 | Оснащение кровли и ливневых воронок греющим противоледным кабелем | п/м | 150 | 50000 |  | 0 |  | 1-4 кв
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | [5 empty] | 0
1 | Замена светильников МОП на светодиодные | шт | 40 | 12000 | 12000 | 0.35524 |  | 1-4 квартал
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ
|  |  |  | Предложено на 2018 г. | Утверждено на 2018г. | Тариф на 1 м2 | за счет спецсчета
| Итого |  |  | 2475156.3 | 147700 | 10.5197 | 207656.3
Составил: Гл. Инженер Анашкин В.И.