## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
Утверждаю:
Директор ООО "ОСЖ"
____________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2016 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: ул. Буянова, 12
Кол-во квартир,шт. |  |  | 22 | Общая площадь, м2 |  | 1530.1
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
2. ПОДВАЛ
1 | Ремонт слуховых окон цоколя окраска рам масляной краской. | шт | 4 | 4000 | 0.21785 | 2-3кв
2 | Ремонт штукатурки откосов слуховых окон | м² | 6 | 1200 | 0.065355 | 2-3кв
3 | Ремонт стен подвала: Штукатурка стен подвала | м² | 120 | 54000 | 2.941 | 2-3кв
4 | Окраска стен и потолков водоэмульсионным составом за 1 слой | м² | 170 | 34000 | 1.8517 | 2-3кв
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
1 | Отсутствуют |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
0
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
3 | Ремонт цоколя ( штукатурка со стороны двора) | м² | 13 | 2500 | 0.13616 | 2-3кв
4 | Ремонт цоколя (окраска водоэмульсионным составом на высоту 1м., со стороны двора) в два слоя | м² | 40 | 14000 | 0.76248 | 2-3кв
5 | Ремонт штукатурки фасада со стороны двора на Н = + 6м и 16м. | м² | 20 | 10000 | 0.54463 | 2-3кв
6 | Ремонт фасада (окраска водоэмульсионным составом на высоте Н=+6м., и 16м со стороны двора) | м² | 25 | 8750 | 0.47655 | 2-3кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
1 | Ремонт штукатурки стен в 1 подъезде в местах демонтированных радиаторов отопления | м² | 30 | 10200 | 0.55552 | 1-2 кв.
2 | Окраска стен в местах демонтажа радиаторов отопления водоэмульсионным составом за 2 раза | м² | 60 | 15000 | 0.81694 | 1-2 кв.
0
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Окраска мет. дверей входа в подвал 2шт. | м² | 6 | 6000 | 0.32678 | 1-2 кв.
2 | Установка внутренних замков на электрощитовые на каждом этаже | шт | 20 | 5000 | 0.27231 | 1-2 кв.
3 | Замена в подъездах деревянных окон на пластиковые | шт | 10 | 35000 | 1.9062 | 1-2 кв.
0
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео- Диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 66 | 9900 | 0.53918 | 1-3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 30 |  | 0 | 2-3 кв.
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Разработка проекта, Приобретение и монтаж оборудования всепогодного регулятора отопления | шт | 1 | 303000 | 16.5022 | 2-3 кв
2 | Замена запорно арматуры на стояках ХВС Ду 25 | шт | 15 | 3000 | 0.16339 | 2-3 кв
3 |  |  |  |  | 0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 1 | 5000 | 0.27231 | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.16339 | 1-4кв
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
0
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО, ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
Всего: |  |  |  | 523550 | 28.5139
Составил Главный инженер Анашкин В.И.