## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"A1:G40A100A1:G27
Утверждаю:
Директор ООО "ОСЖ"
_____________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2016 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Мечникова, 50
Кол-во квартир, шт. |  |  | 64 | Общая площадь: м2 |  | 3229.9
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
| Диагностика состояния фундамента. | м² | 282 | 5640 | 0.14552 | 1-4кв
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
| Замена козырьков над входом в подъезды. | шт. | 4 | 80000 | 2.064 | 2-3кв
0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
| отсутствуют |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
| отсутствуют |  |  |  | 0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
| Установка снегодержателя трубчатого. | п/м | 160 | 134400 | 3.4676 | 1-2кв
0
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
| Ремонт ступеней лестничного марша. | м² | 334 | 167000 | 4.3087 | 1-2кв
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт отмостки | м² | 37 | 44400 | 1.1455 | 2-3кв
3 | Ремонт цоколя (штукатурка) | м² | 115 | 26450 | 0.68243 | 2-3кв
4 | Окраска водоэм. составом | м² | 115 | 20700 | 0.53407 | 2-3кв
5 | Изготовление ограждений от авто | п/м | 26 | 23400 | 0.60373 | 2-3кв
6 | Изготовление ливневой системы встроенной в дорожное покрытие. | п/м | 40 | 65000 | 1.677 | 2-3кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт стен потолков лестничной клетки, шпаклевка, окраска | м2 | 780 | 360000 | 9.2882 | 1-3кв
2 | Замена почтовых ящиков | шт | 64 | 19200 | 0.49537 | 1-4кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Замена внутренних деревянных дверей на аналогичные. | шт | 4 | 28000 | 0.72242 | 1-2кв
2 | Замена окон в подъезде на окна ПВХ | шт | 20 | 200000 | 5.1601 | 1-2кв
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео -диагностические работы по системам вентиляции и дым удалению, выявление неработающих шахт вентиляции | шт | 192 | 28800 | 0.74306 | 1-3 кв
2 | Установка оголовков на вентканалы | шт | 12 | 120000 | 3.0961 | 2-3 кв.
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 25 |  | 0 | 2-3 кв.
0
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Замена участка водопровода Ду 57 от колодца до узла ввода ХВС | п/м | 2 | 8000 | 0.2064 | 2-3кв
2 | Монтаж узла учета ХВС, согласно проекта | шт | 1 | 120000 | 3.0961 | 1-2кв
3 | Замена розлива ХВС Ду 57 | п/м | 70 | 105000 | 2.7091 | 2-3кв
4 | Замена стояков ХВС | п/м | 200 | 300000 | 7.7402 | 2-3кв
5 | Замена запорной арматуры на квартирные ввода Ду 15 | шт | 64 | 19840 | 0.51188 | 2-3кв
7 | Замена верхнего розлива отопления на тех этаже Ду 57 | п/м | 90 | 135000 | 3.4831 | 2-3кв
9 | Замена запорной арматуры на стояках отопления нижнего и верхнего розлива Ду 20-25 | шт | 110 | 35200 | 0.90818 | 2-3кв
10 | Замена обратки отопления (нижний розлив) Ду 57 | п/м | 90 | 135000 | 3.4831 | 2-3кв
11 | Замена стояков отопления Ду 20-25 | п/м | 400 | 600000 | 15.4804 | 2-3кв
12 | Приобретение оборудования, монтаж узла учета тепловой энергии (УУТЭ) согласно проекта | шт | 1 | 280000 | 7.2242 | 2-3кв
13 | Изоляция трубопроводов Ду 57 вновь смонтированного верхнего и нижнего розлива отопления | п/м | 320 | 320000 | 8.2562 | 2-3кв
14 | Замена лежака канализации Ду 110 | п/м | 112 | 168000 | 4.3345 | 2-3кв
15 | Замена стояков канализации Ду 110 | п/м | 242 | 363000 | 9.3656 | 2-3кв
16 | Узел прохода трубы через кровлю | шт | 12 | 72000 | 1.8576 | 2-3кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт системы электроснабжения с заменой ВРУ, ПР, кабельных линий от ПР до этажных распределителей |  |  | 630000 | 16.2544 | 1-2кв
2 | Капитальный ремонт освещения МОП, |  | 1 | 130000
3 | Оснащение эл.щитовой углекислотными огнетушителями, средствами эл. безопасности | шт | 1 | 4200 | 0.10836 | 1-2кв
0
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
1 | Установка газонного ограждения, Н-0,5м | п/м | 12 | 7800 | 0.20124 | 2-3кв
2 | Установка ограждения от авто транспорта. | п/м | 26 | 15600 | 0.40249 | 2-3кв
3 | Устройство ливневого отвода вдоль придомового бордюрного камня | п/м | 50 | 60000 | 1.548 | 2-3кв
Всего: |  |  |  | 4831630 | 121.3048
Составил Главный инженер Анашкин В.И.