## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
Утверждаю:
Директор ООО "ОСЖ"
___________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2016 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: ул. Никитинская,75
Кол-во квартир,шт |  |  | 107 | Общая площадь: м2 |  | 5857.7
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
1 | Ремонт верха свай (штукатурка мест сколов, видимых частей оголенной арматуры) | м² | 3 | 1500 | 0.021339 | 3кв
0
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт слуховых окон | шт | 9 | 13500 | 0.19205 | 3кв
2 | Установка решетки на входе в подвал со стороны ул. Вилоновская | шт | 1 | 1000 | 0.014226 | 1кв
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
1 | Демонтаж пилона со стороны двора в районе 2 подъезда с последующим восстановлением | шт | 1 | 15000 | 0.21339 | 1-2кв
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
| отсутствуют |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт мягкой кровли входов в подъезд | м² | 30 | 60000 | 0.85358 | 3кв
2 | Ремонт мягкой кровли над лифтовыми шахтами | м² | 75 | 75000 | 1.067 | 1-2кв
8. ЛЕСТНИЦЫ
1 | Окраска масляной краской металлических частей лестничных маршей | м² | 80 | 25000 | 0.35566 | 3кв
9. ФАСАД
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт стен и потолка в 1-3 подъездах | м² | 950 | 665000 | 9.4605 | 3кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
1 | Восстановление порогов на л/м после замены оконных блоков | м² | 5 | 2500 | 0.035566 | 2-3кв
2 | Укладка плитки на лестничных клетках и холлах лифтовых площадок | м² | 290 | 377000 | 5.3633 | 1-2кв
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Установка противопожарных дверей выхода на кровлю | шт | 3 | 39000 | 0.55483 | 1-2кв
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео -диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 321 | 48150 | 0.685 | 2-3 кв
2 | Ремонт вентиляционных каналов на кровле в 3х секциях жилого дома | шт | 24 | 30000 | 0.42679 | 1-4кв
0
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 53 |  | 0 | 3 кв.
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Замена кухонных стояков ХГВС на п/п Ду 20 - 25 с запорной ароматурой Ду 20-25 | п/м | 384 | 576000 | 8.1943 | 3 кв
2 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ду 15-25 (по дефектовке отдельных стояков) | шт | 50 | 15500 | 0.22051 | 3 кв
3 | Замена кухонных стояков канализации Ду 50 на п/э канализационные трубы Ду 50 | п/м | 192 | 288000 | 4.0972
4 | Разработка проекта, Приобретение и монтаж оборудования всепогодных регуляторов отопления | шт | 3 | 909000 | 12.9317 | 3 кв
5 | Замена ливневой канализации в 1-3 пожъездах | п/м | 105 | 220500 | 3.1369 | 1-2кв
6 | Ремонт канализационного выпуска 1-го подъезда | п/м | 6 | 48000 | 0.68286
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Приобретение , монтаж оборудования автоматического регулятора тем-ры горячей воды, согласно проекта | шт | 3 | 1491000 | 21.2114
2 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС Ду 15-25 | шт | 50 | 15500 | 0.22051 | 3 кв
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 1 | 5000 | 0.071131 | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.042679 | 1-4 кв.
0
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
0
| Итого: |  |  | 4924150 | 70.0524