## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
Утверждаю:
Директор ООО "ОСЖ"
____________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2017 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: ул. Буянова, 12
Кол-во квартир,шт. |  |  | 22 | Общая площадь, м2 |  | 1530.1
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
2. ПОДВАЛ
1 | Ремонт слуховых окон цоколя окраска рам масляной краской. | шт | 4 | 4000 | 0.21785 | 2-3кв
2 | Ремонт штукатурки откосов слуховых окон | м² | 6 | 1200 | 0.065355 | 1-4кв
3 | Ремонт стен подвала: Штукатурка стен подвала | м² | 120 | 54000 | 2.941 | 1-4кв
4 | Окраска стен и потолков водоэмульсионным составом за 1 слой | м² | 170 | 23800 | 1.2962 | 1-4кв
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
0
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт фасада с внешней стороны (высотные работы): очистка, штукатурка, грунтовка, покраска. | м² | 15 | 22500 | 1.2254 | 2-3кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
0
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Окраска мет. дверей входа в подвал 2шт. | м² | 6 | 6000 | 0.32678 | 1-4кв
2 | Замена в подъездах деревянных окон на пластиковые | шт | 10 | 60000 | 3.2678 | 2-4кв
3 | Установка навесных замков на дверцах поэтажных эл.щитовых | шт | 9 | 4500 | 0.24508 | 1-4кв
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео- Диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 66 | 9900 | 0.53918 | 1-3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 30 |  | 0 | 2-3 кв.
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Разработка проекта, Приобретение и монтаж оборудования всепогодного регулятора отопления | шт | 1 | 345000 | 18.7896 | 2-3 кв
2 | Замена запорной арматуры на шаровые краны ввод ХВС Ду 80 | шт | 2 | 5000 | 0.27231 | 1-4 кв
3 | Замена лежака ХВС на п/п | п/м | 50 | 75000 | 4.0847 | 1-4 кв
4 | Замена стояков ХВС на п/п | п/м | 80 | 120000 | 6.5355 | 1-4 кв
5 | Замена запорной арматуры на отопление Ду 80 на шаровые краны | шт | 2 | 5000 | 0.27231 | 2-3 кв
6 | Замена ливневой канализации Ду 110 | п/м | 50 | 100000 | 5.4463 | 1-4 кв
7 | Замена лежаков водоотведения Ду110 в подвале дома | п/м | 70 | 105000 | 5.7186 | 1-4 кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 1 | 5000 | 0.27231 | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.16339 | 1-4кв
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО, ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
Всего: |  |  |  | 948900 | 51.6796
Составил Главный инженер Анашкин В.И.