## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
Утверждаю:
Директор ООО "ОСЖ"
___________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2017 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: ул. Никитинская,75
Кол-во квартир,шт |  |  | 107 | Общая площадь: м2 |  | 5857.7
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт мягкой кровли над входами в подъезд | м² | 30 | 48000 | 0.68286 | 3кв
2 | Ремонт мягкой кровли над лифтовыми шахтами | м² | 75 | 120000 | 1.7072 | 1-2кв
8. ЛЕСТНИЦЫ
1 | Окраска перил лестничных маршей | м² | 80 | 18400 | 0.26176 | 3кв
9. ФАСАД
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Стены, потолки под. №1,2,3: очистка от побелки, потрескавшейся краски.Шпатлевание, грунтовка, покраска вод.эм.краской. | м² | 950 | 712500 | 10.1362 | 1-4кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
1 | Облицовка полов керамической плиткой межэтажные и лифтовые площадки. | м² | 290 | 246500 | 3.5068 | 1-4кв
2 | Нарезка и установка плинтусов из керамической плитки | п.м. | 458 | 45800 | 0.65156 | 1-4кв
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Установка огнеупорных дверей. Выход на кровлю. | шт | 3 | 45000 | 0.64018 | 1-2кв
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео -диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 321 | 48150 | 0.685 | 2-3 кв
2 | Ремонт вентиляционных каналов на кровле в 3х секциях жилого дома | шт | 24 | 30000 | 0.42679 | 1-4кв
0
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 53 |  | 0 | 3 кв.
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Замена стояков ХВС на п/п Ду 25 - 32 с установкой запорной ароматуры в квартирах Ду 15 | п/м | 391 | 586500 | 8.3437 | 1-4 кв
2 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ду 25-32 (по дефектовке отдельных стояков) | шт | 50 | 25000 | 0.35566 | 2-3 кв
3 | Замена кухонных стояков канализации Ду 50 на п/э канализационные трубы Ду 50 | п/м | 135 | 202500 | 2.8808 | 1-4 кв
4 | Замена стояков канализации Ду 110 на п/э канализационные трубы Ду 110 | п/м | 300 | 450000 | 6.4018 | 1-4 кв
5 | Замена стояков ГВС на оцинк. сталь Ду 25 - 32 с установкой запорной ароматуры в квартирах Ду 15 в первом подъезде | п/м | 300 | 600000 | 8.5358 | 1-4 кв
6 | Замена стояков ГВС на нерж. сталь Ду 25 - 32 с установкой запорной арматуры в квартирах Ду 15 во втором подъезде | п/м | 228 | 456000 | 6.4872 | 1-4 кв
7 | Замена стояков ГВС на оцинк. сталь Ду 25 - 32 с установкой запорной ароматуры в квартирах Ду 15 в третьем подъезде | п/м | 210 | 420000 | 5.975 | 1-4 кв
4 | Разработка проекта, Приобретение и монтаж оборудования всепогодных регуляторов отопления на каждый подъезд | шт | 3 | 1050000 | 14.9376 | 2-3 кв
5 | Замена чугунной ливневой канализации в 1-3 подъездах(с первого этажа до выпуска) | п/м | 40 | 84000 | 1.195 | 2-3 кв
6 | Ремонт канализационного выпуска 1-го подъезда | п/м | 6 | 48000 | 0.68286 | 2-3 кв
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Приобретение , монтаж оборудования автоматического регулятора тем-ры горячей воды, согласно проекта | шт | 3 | 1491000 | 21.2114 | 2-3 кв
2 | Замена стояков отопления Ду 25 | п/м | 1550 | 3100000 | 44.1015 | 2-3 кв
3 | Замена лежаков отопления Ду 100 | п/м | 75 | 150000 | 2.1339 | 2-3 кв
4 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ду 15-25 | шт | 50 | 15500 | 0.22051 | 2-3 кв
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 1 | 5000 | 0.071131 | 1-4 кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.042679 | 1-4 кв.
0
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
0
0
0
| Итого: |  |  | 10000850 | 142.275
Составил: гл. инженер Анашкин В.И.