## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
Утверждаю
Директор ООО "ОСЖ"
____________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2017 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: ул. Прибрежная 10
Кол-во квартир, шт. |  |  |  | Общая площадь: м2 |  | 2815
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
1 | Устройство цементно песчаной стяжки в подвальных помещениях под. 2-3 | м² | 62 | 24800 | 0.73416 | 1-4 кв.
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Замена водосточной воронки, трубы водоотведения - с обратной стороны здания. Замена водосточной трубы со стороны двора. | п.м. | 9 | 8100 | 0.23979 | 2-3 кв.
2 | Доработка защитных козырьков над входами в подъезд. | шт | 4 | 20000 | 0.59207 | 2-3 кв.
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Стены, потолки 1-4 подъездов: очистка от побелки, потрескавшейся краски. Шпатлевание, грунтовка, покраска вод.эм.краской. Покраска перил, торцов лестничных маршей, покраска радиаторов отопления. | м² | 1676 | 888280 | 26.296 | 1-4 кв.
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
1 | Облицовка полов лестничных маршей керамической плиткой. | м² | 106 | 95400 | 2.8242 | 1-4 кв.
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
14.МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработающих каналов вентиляции | шт | 80 | 13600 | 0.40261 | 1-4 кв.
2 | Выпуск вентиляционного короба по фасадной стене из кухонного помещения кв.№1 | п/м | 10 | 38000 | 1.1249 | 2-4 кв
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | Монтаж регулятора давления на подающий трубопровод отопления | шт | 1 | 120000 | 3.5524 | 2-3 квартал
2 | Монтаж амортизационных вставок на насосную группу системы отопления Ду 50 | шт | 2 | 1000 | 0.029603 | 1-2 квартал
3 | Установка запорной арматуры на нижний розлив Ду 15,20,25 | п/м | 35 | 14700 | 0.43517 | 1-2 квартал
4 | Установка шарового крана на обратку системы отопления Ду50 | шт | 1 | 2500 | 0.074008 | 1-2 квартал
5 | Замена стояков отопления Ду 15, Ду 20, Ду 25 в квартирах отказавшиеся от замены при проведении кап. Ремонта | п/п | 72 | 144000 | 4.2629 | 2-3 квартал
6 | Замена стояка ХВС на п/п Ду20 с установкой запорной арматуры Ду15(в квартирах отказавшихся от замены при кап. Ремонте) | п/п | 6 | 9000 | 0.26643 | 1-4 квартал
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Замена циркуляционного насоса ГВС | шт | 1 | 17000 | 0.50326 | 1-4 квартал
2 | Промывка ПТО ГВС | шт | 2 | 16000 | 0.47365 | 1-4 квартал
3 | Разработка проекта рециркуляции ГВС, монтаж возвратной линии ГВС со стояков на чердак и чердака в тепловой узел | шт | 1 | 120000 | 3.5524 | 2-4 квартал
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 1 | 5000 | 0.14802 | 2-3 квартал
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.08881 | 2-3 квартал
22. ЛИФТЫ
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ
1 | Устройство ливневого водоотведения через придомовой участок дороги (с использованием бетонных лотков водоотведения и стальных решеток) | п.м. | 28 | 30800 | 0.91178 | 2-3 кв.
2 | Ямочный ремонт придомового участка дороги (место стоянки). | м² | 65 | 71500 | 2.1166 | 2-3 кв.
3 | Замена почтовых ящиков в под. 1,2,3,4 | секц. | 8 | 12800 | 0.37892 | 2-3 кв.
4 | Ремонт парапетов лестничного марша (под-д №4): локальный демонтаж кирпичной кладки, восстановление кирпичной кладки, штукатурка, грунтовка, покраска. | п.м. | 17 | 42500 | 1.2581 | 2-3кв.
| Итого: |  |  | 1697980 | 50.2658
Составил: Гл. Инженер Анашкин В.И.