## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
Утверждаю:
Директор ООО "ОСЖ"
__________________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2017 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Урицкого, 24
Кол-во квартир, шт |  |  | 40 | Общая площадь:м2 |  | 1635.5
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
| Ремон входных направлений под лестничными маршами: бетонирование напольного покрытия. Изготовление, установка ограждения и калитки из арматуры. | шт | 2 | 17000 | 0.8662 | 1-4кв.
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
1 | Изготовление и установка защитных козырьков над входом в подъезд | шт | 2 | 60000 | 3.0572 | 1-4кв
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт кровельного покрытия, с локальным ремонтом стропильной системы. | м² | 525 | 1207500 | 61.5255 | 2-4кв
2 | Ремонт отливов, водосборников | п.м. | 14 | 8400 | 0.428 | 2-3кв
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
1 | Окраска перил лестничных маршей. | м² | 44 | 10120 | 0.51564 | 1-2кв
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Заделка трещин в кирпичной кладке стен на фасаде (торец здания- вид на Мечникова 50) | п.м. | 30 | 22500 | 1.1464 | 2-3кв
2 | Ремонт балконных плит | м² | 11.2 | 38080 | 1.9403 | 2-3 кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  | 0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт стен потолков лестничной клетки. Очистка, шпатлевание, грунтовка, окраска | м² | 330 | 174900 | 8.9116 | 1-2 кв
2 | Замена почтовых ящиков | секц. | 8 | 12800 | 0.6522 | 1-2 кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
| Облицовка полов лестничных маршей керамической плиткой. | м² | 83 | 74700 | 3.8062 | 2-3 кв
0
13. ОКНА и ДВЕРИ |  |  |  |  | 0
1 | Замена тамбурных дверей на камерные из ПВХ | шт | 2 | 40000 | 2.0381 | 1-2 кв
2 | Замена подъездных окон на камерные из ПВХ | шт | 8 | 128000 | 6.522 | 2-3 кв
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Видео -диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 120 | 18000 | 0.91715 | 2-3 кв.
2 | Ремонт домовых кирпичных труб - 4шт. (с заменой кирп.) | м³ | 0.1 | 8000 | 0.40762 | 2-3 кв.
3 | Штукатурка стенок кирп. труб | м² | 30 | 13500 | 0.68786 | 2-3 кв.
4 | Окраска по штукатурке | м² | 30 | 6300 | 0.321 | 2-3 кв.
5 | Установка зонтов над каналами дымоудаления | шт | 4 | 10000 | 0.50953 | 2-3 кв.
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ |  |  |  |  | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 35 |  | 0 | 2-3 кв.
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
| Кап.ремонт |  |  |  | 0
1 | Разработка проекта,монтаж узла учета ХВС | шт | 1 | 140000 | 7.1334 | 1-2 кв.
0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
| Кап.ремонт |  |  |  | 0
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт системы электроснабжения, согласно дефектной ведомости регионального оператора | шт |  |  | 0 | 1кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.15286 | 1-4 кв
0
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
0
22. ЛИФТЫ |  |  |  |  | 0
0
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  | 0
0
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
1 | Установка ограждения от авто | п.м. | 11 | 6600 | 0.33629 | 2-3 кв
2 | Ремонт отмостки асфальтовым покрытием | м² | 30 | 33000 | 1.6814 | 2-3 кв
Всего: |  |  |  | 2032400 | 103.5565
Составил: Главный инженер Анашкин В.И.