## Лист1
ООО "Образцовое содержание жилья"
Утверждаю
Директор ООО "ОСЖ"
____________________ Бобровская Ю.А.
План
Текущего и капитального ремонта на 2017 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Волжский проспект № 33 А
Кол-во квартир,шт. |  |  | 23 | Общая площадь: м2 |  | 1667.7
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Тариф на 1 м2 | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
2. ПОДВАЛ |  |  |  |  | 0
0
3. СТЕНЫ |  |  |  |  | 0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  | 0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ |  |  |  |  | 0
6. БАЛКИ (ригеля) |  |  |  |  | 0
7. КРЫША |  |  |  |  | 0
8. ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  | 0
9. ФАСАД |  |  |  |  | 0
1 | Локальный ремонт стен облицованных штукатуркой "короед" | м² | 15 | 24000 | 1.1993 | 2-3 кв
2 | Изготовление козырьков из профильного листа над входами в подъезд №1,№2, установка на бетонном козырьке. | шт | 2 | 50000 | 2.4985 | 2-3 кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
1 | Стены, потолки, 1-2 подъездов: очистка от побелки, потрескавшейся краски, демонтаж осыпающейся штукатурки. Выравнивание стен штукатурным раствором, шпаклевкой, грунтовка, покраска вод.эм.краской. Покраска перил, торцов лестничных маршей, покраска радиаторов отопления. | м² | 764 | 649400 | 32.4499 | 1-4 кв
12. ПОЛЫ |  |  |  |  | 0
| Облицовка межэтажных полов, ступеней лестничных маршей керамической плиткой | м² | 202 | 181800 | 9.0844 | 1-4 квартал
13. ОКНА и ДВЕРИ
14.МУСОРОПРОВОД
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ
1 | Видео-диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработающих каналов вентиляции | шт | 69 | 10350 | 0.51718 | 1-3 кв
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | п/м | 23 |  | 0 | 2-3 кв.
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 0
1 | Приобретение и монтаж регулятора давления на систему отопления | шт | 1 | 75000 | 3.7477 | 2-3 квартал
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | 0
0
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Текущий ремонт электрощитовых | шт | 1 | 5000 | 0.24985 | 1-4кв
2 | Оснащение, средствами эл. безопасности, перезарядка огнетушителей | шт | 1 | 3000 | 0.14991 | 1-4кв
22. ЛИФТЫ
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ
1 | Установка почтовых ящиков 4 секции | шт | 5 | 6035 | 0.30156 | 1-4кв
2 | Установка почтовых ящиков 3 секции | шт | 1 | 1207 | 0.060313 | 1-4кв
3 | Установка ящиков для заявок | шт | 2 | 1214 | 0.060662 | 1-4кв
4 | Установка кабель-канала с укладкой слаботочного кабеля | п.м. | 40 | 3200 | 0.1599 | 1-4кв
| Итого: |  |  | 1010206 | 50.479
Составил: гл. инженер Анашкин В.И.